## 工期排班
roy工期排班计算表 | [5 empty] | 黑盒【勿动】
【复制导出列】 | 【复制导出列】 | 【录入列】【噪音】【静音】 | 【录入列】 | 【录入列】 | 【录入查看列】 | 【辅助列】 | 【辅助列】 | 【辅助列】 | 【辅助列】 | 【辅助列】 | 【辅助列】 | 【辅助列】 | 【辅助列】 | 【辅助列】
输出日期 | 输出自然日事项 | 工作日确定项目【录入】 | 【录入】自然日确定项目(拼接) | 【录入】实际预计施工项目(重写) | 开始动工日期【录入】 | 自然日工期数 | 日期 | 星期 | 自然日类型 | 自然日代码 | 噪音判定辅助列 | 跳过辅助列 | 自然日排期计划
2026-08-11 | 星期二 【静音】成品保护/打拆交底；【静音】橱柜方案开工之前做好/主材选好；通知水电材料备货 | 【静音】成品保护/打拆交底；【静音】橱柜方案开工之前做好/主材选好；通知水电材料备货 |  |  | 2026-08-11 | 1 | 2026-08-11 | 星期二 | 工作日 | 1 | 0 | 0 | 【静音】成品保护/打拆交底；【静音】橱柜方案开工之前做好/主材选好；通知水电材料备货
2026-08-12 | 星期三 【噪音】打拆；； | 【噪音】打拆；； |  |  | 理论自然日完工日 | 2 | 2026-08-12 | 星期三 | 工作日 | 1 | 1 | 0 | 【噪音】打拆；；
2026-08-13 | 星期四 【噪音】打拆/清理垃圾；【静音】水电定位；水电材料到场/ 通知河沙水泥材料备货 | 【噪音】打拆/清理垃圾；【静音】水电定位；水电材料到场/ 通知河沙水泥材料备货 |  |  | 2026-09-23 | 3 | 2026-08-13 | 星期四 | 工作日 | 1 | 1 | 0 | 【噪音】打拆/清理垃圾；【静音】水电定位；水电材料到场/ 通知河沙水泥材料备货
2026-08-14 | 星期五 【噪音】电路施工；【静音】放厨房完成面线； | 【噪音】电路施工；【静音】放厨房完成面线； |  |  | 周末顺延占掉的天数 | 4 | 2026-08-14 | 星期五 | 工作日 | 1 | 1 | 0 | 【噪音】电路施工；【静音】放厨房完成面线；
2026-08-15 | 星期六 待施工 | 【噪音】给排水施工；水电验收/定制复尺下单；水电材料退货/ 通知防水材料备货 |  |  | 11 | 5 | 2026-08-15 | 星期六 | 休假 | 0 | 1 | 1 | 待施工 | 【噪音】给排水施工；水电验收/定制复尺下单；水电材料退货/ 通知防水材料备货§
2026-08-16 | 星期日 待施工 | 【静音】墙地面补烂；；橱柜正式下单备货 |  |  |  | 6 | 2026-08-16 | 星期日 | 休假 | 0 | 0 | 0 | 待施工 | 【噪音】给排水施工；水电验收/定制复尺下单；水电材料退货/ 通知防水材料备货§【静音】墙地面补烂；；橱柜正式下单备货§
2026-08-17 | 星期一 【噪音】给排水施工；水电验收/定制复尺下单；水电材料退货/ 通知防水材料备货 | 【静音】干燥1天；；防水材料进场 |  |  |  | 7 | 2026-08-17 | 星期一 | 工作日 | 1 | 0 | 0 | 【噪音】给排水施工；水电验收/定制复尺下单；水电材料退货/ 通知防水材料备货 | 【静音】墙地面补烂；；橱柜正式下单备货§【静音】干燥1天；；防水材料进场§
2026-08-18 | 星期二 【静音】墙地面补烂；；橱柜正式下单备货 | 【静音】防水做基层处理/堵漏剂；； |  |  |  | 8 | 2026-08-18 | 星期二 | 工作日 | 1 | 0 | 0 | 【静音】墙地面补烂；；橱柜正式下单备货 | 【静音】干燥1天；；防水材料进场§【静音】防水做基层处理/堵漏剂；；§
2026-08-19 | 星期三 【静音】干燥1天；；防水材料进场 | 【噪音】防水第一遍滚涂；【静音】如天气好，下午可做第二遍； |  |  |  | 9 | 2026-08-19 | 星期三 | 工作日 | 1 | 1 | 0 | 【静音】干燥1天；；防水材料进场 | 【静音】防水做基层处理/堵漏剂；；§【噪音】防水第一遍滚涂；【静音】如天气好，下午可做第二遍；§
2026-08-20 | 星期四 【静音】防水做基层处理/堵漏剂；； | 【噪音】防水第二遍滚涂；； |  |  |  | 10 | 2026-08-20 | 星期四 | 工作日 | 1 | 1 | 0 | 【静音】防水做基层处理/堵漏剂；； | 【噪音】防水第一遍滚涂；【静音】如天气好，下午可做第二遍；§【噪音】防水第二遍滚涂；；§ | 46247 | 星期四 【噪音】打拆/清理垃圾；【静音】水电定位；水电材料到场/ 通知河沙水泥材料备货
2026-08-21 | 星期五 【噪音】防水第一遍滚涂；【静音】如天气好，下午可做第二遍； | 【静音】干燥1天；【静音】根据天气现场判定可否蓄水； |  |  |  | 11 | 2026-08-21 | 星期五 | 工作日 | 1 | 0 | 0 | 【噪音】防水第一遍滚涂；【静音】如天气好，下午可做第二遍； | 【噪音】防水第二遍滚涂；；§【静音】干燥1天；【静音】根据天气现场判定可否蓄水；§ | 46248 | 星期五 【噪音】电路施工；【静音】放厨房完成面线；
2026-08-22 | 星期六 待施工 | 【静音】蓄水实验；； |  |  |  | 12 | 2026-08-22 | 星期六 | 休假 | 0 | 0 | 0 | 待施工 | 【噪音】防水第二遍滚涂；；§【静音】干燥1天；【静音】根据天气现场判定可否蓄水；§【静音】蓄水实验；；§ | 46249 | 星期六 待施工
2026-08-23 | 星期日 待施工 | 【静音】蓄水实验；； |  |  |  | 13 | 2026-08-23 | 星期日 | 休假 | 0 | 0 | 0 | 待施工 | 【噪音】防水第二遍滚涂；；§【静音】干燥1天；【静音】根据天气现场判定可否蓄水；§【静音】蓄水实验；；§【静音】蓄水实验；；§ | 46250 | 星期日 待施工
2026-08-24 | 星期一 【噪音】防水第二遍滚涂；； | 【静音】防水验收；【静音】无渗水可做回填宝； |  |  |  | 14 | 2026-08-24 | 星期一 | 工作日 | 1 | 0 | 0 | 【噪音】防水第二遍滚涂；； | 【静音】干燥1天；【静音】根据天气现场判定可否蓄水；§【静音】蓄水实验；；§【静音】蓄水实验；；§【静音】防水验收；【静音】无渗水可做回填宝；§ | 46251 | 星期一 【噪音】给排水施工；水电验收/定制复尺下单；水电材料退货/ 通知防水材料备货
2026-08-25 | 星期二 【静音】干燥1天；【静音】根据天气现场判定可否蓄水； | 【噪音】地面丙纶防水张贴；；通知瓷砖材料备货/ 通知辅料材料备货/ 通知地漏材料备货 |  |  |  | 15 | 2026-08-25 | 星期二 | 工作日 | 1 | 1 | 0 | 【静音】干燥1天；【静音】根据天气现场判定可否蓄水； | 【静音】蓄水实验；；§【静音】蓄水实验；；§【静音】防水验收；【静音】无渗水可做回填宝；§【噪音】地面丙纶防水张贴；；通知瓷砖材料备货/ 通知辅料材料备货/ 通知地漏材料备货§ | 46252 | 星期二 【静音】墙地面补烂；；橱柜正式下单备货
2026-08-26 | 星期三 【静音】蓄水实验；； | 【静音】丙纶干燥期；；钛合金门商家量尺下单/ |  |  |  | 16 | 2026-08-26 | 星期三 | 工作日 | 1 | 0 | 0 | 【静音】蓄水实验；； | 【静音】蓄水实验；；§【静音】防水验收；【静音】无渗水可做回填宝；§【噪音】地面丙纶防水张贴；；通知瓷砖材料备货/ 通知辅料材料备货/ 通知地漏材料备货§【静音】丙纶干燥期；；钛合金门商家量尺下单/§ | 46253 | 星期三 【静音】干燥1天；；防水材料进场
2026-08-27 | 星期四 【静音】蓄水实验；； | 【静音】蓄水实验；； |  |  |  | 17 | 2026-08-27 | 星期四 | 工作日 | 1 | 0 | 0 | 【静音】蓄水实验；； | 【静音】防水验收；【静音】无渗水可做回填宝；§【噪音】地面丙纶防水张贴；；通知瓷砖材料备货/ 通知辅料材料备货/ 通知地漏材料备货§【静音】丙纶干燥期；；钛合金门商家量尺下单/§【静音】蓄水实验；；§ | 46254 | 星期四 【静音】防水做基层处理/堵漏剂；；
2026-08-28 | 星期五 【静音】防水验收；【静音】无渗水可做回填宝； | 【静音】蓄水实验/防水验收；【静音】拉毛；瓷砖材料进场/ 地漏材料进场 |  |  |  | 18 | 2026-08-28 | 星期五 | 工作日 | 1 | 0 | 0 | 【静音】防水验收；【静音】无渗水可做回填宝； | 【噪音】地面丙纶防水张贴；；通知瓷砖材料备货/ 通知辅料材料备货/ 通知地漏材料备货§【静音】丙纶干燥期；；钛合金门商家量尺下单/§【静音】蓄水实验；；§【静音】蓄水实验/防水验收；【静音】拉毛；瓷砖材料进场/ 地漏材料进场§ | 46255 | 星期五 【噪音】防水第一遍滚涂；【静音】如天气好，下午可做第二遍；
2026-08-29 | 星期六 待施工 | 【噪音】厨房墙砖铺贴；【静音】对接集成吊顶； |  |  |  | 19 | 2026-08-29 | 星期六 | 休假 | 0 | 1 | 1 | 待施工 | 【噪音】地面丙纶防水张贴；；通知瓷砖材料备货/ 通知辅料材料备货/ 通知地漏材料备货§【静音】丙纶干燥期；；钛合金门商家量尺下单/§【静音】蓄水实验；；§【静音】蓄水实验/防水验收；【静音】拉毛；瓷砖材料进场/ 地漏材料进场§【噪音】厨房墙砖铺贴；【静音】对接集成吊顶；§ | 46256 | 星期六 待施工
2026-08-30 | 星期日 待施工 | 【噪音】厨房墙砖铺贴；； |  |  |  | 20 | 2026-08-30 | 星期日 | 休假 | 0 | 1 | 1 | 待施工 | 【噪音】地面丙纶防水张贴；；通知瓷砖材料备货/ 通知辅料材料备货/ 通知地漏材料备货§【静音】丙纶干燥期；；钛合金门商家量尺下单/§【静音】蓄水实验；；§【静音】蓄水实验/防水验收；【静音】拉毛；瓷砖材料进场/ 地漏材料进场§【噪音】厨房墙砖铺贴；【静音】对接集成吊顶；§【噪音】厨房墙砖铺贴；；§ | 46257 | 星期日 待施工
2026-08-31 | 星期一 【噪音】地面丙纶防水张贴；；通知瓷砖材料备货/ 通知辅料材料备货/ 通知地漏材料备货 | 【噪音】厨房地砖铺贴；； |  |  |  | 21 | 2026-08-31 | 星期一 | 工作日 | 1 | 1 | 0 | 【噪音】地面丙纶防水张贴；；通知瓷砖材料备货/ 通知辅料材料备货/ 通知地漏材料备货 | 【静音】丙纶干燥期；；钛合金门商家量尺下单/§【静音】蓄水实验；；§【静音】蓄水实验/防水验收；【静音】拉毛；瓷砖材料进场/ 地漏材料进场§【噪音】厨房墙砖铺贴；【静音】对接集成吊顶；§【噪音】厨房墙砖铺贴；；§【噪音】厨房地砖铺贴；；§ | 46258 | 星期一 【噪音】防水第二遍滚涂；；
2026-09-01 | 星期二 【静音】丙纶干燥期；；钛合金门商家量尺下单/ | 【静音】瓷砖干燥；；通知美缝商家备货 |  |  |  | 22 | 2026-09-01 | 星期二 | 工作日 | 1 | 0 | 0 | 【静音】丙纶干燥期；；钛合金门商家量尺下单/ | 【静音】蓄水实验；；§【静音】蓄水实验/防水验收；【静音】拉毛；瓷砖材料进场/ 地漏材料进场§【噪音】厨房墙砖铺贴；【静音】对接集成吊顶；§【噪音】厨房墙砖铺贴；；§【噪音】厨房地砖铺贴；；§【静音】瓷砖干燥；；通知美缝商家备货§ | 46259 | 星期二 【静音】干燥1天；【静音】根据天气现场判定可否蓄水；
2026-09-02 | 星期三 【静音】蓄水实验；； | 【静音】瓷砖干燥；； |  |  |  | 23 | 2026-09-02 | 星期三 | 工作日 | 1 | 0 | 0 | 【静音】蓄水实验；； | 【静音】蓄水实验/防水验收；【静音】拉毛；瓷砖材料进场/ 地漏材料进场§【噪音】厨房墙砖铺贴；【静音】对接集成吊顶；§【噪音】厨房墙砖铺贴；；§【噪音】厨房地砖铺贴；；§【静音】瓷砖干燥；；通知美缝商家备货§【静音】瓷砖干燥；；§ | 46260 | 星期三 【静音】蓄水实验；；
2026-09-03 | 星期四 【静音】蓄水实验/防水验收；【静音】拉毛；瓷砖材料进场/ 地漏材料进场 | 【静音】瓷砖干燥；【静音】瓷砖验收；瓷砖材料退货/ 余料退货 |  |  |  | 24 | 2026-09-03 | 星期四 | 工作日 | 1 | 0 | 0 | 【静音】蓄水实验/防水验收；【静音】拉毛；瓷砖材料进场/ 地漏材料进场 | 【噪音】厨房墙砖铺贴；【静音】对接集成吊顶；§【噪音】厨房墙砖铺贴；；§【噪音】厨房地砖铺贴；；§【静音】瓷砖干燥；；通知美缝商家备货§【静音】瓷砖干燥；；§【静音】瓷砖干燥；【静音】瓷砖验收；瓷砖材料退货/ 余料退货§ | 46261 | 星期四 【静音】蓄水实验；；
2026-09-04 | 星期五 【噪音】厨房墙砖铺贴；【静音】对接集成吊顶； | 【噪音】美缝剂施工；； |  |  |  | 25 | 2026-09-04 | 星期五 | 工作日 | 1 | 1 | 0 | 【噪音】厨房墙砖铺贴；【静音】对接集成吊顶； | 【噪音】厨房墙砖铺贴；；§【噪音】厨房地砖铺贴；；§【静音】瓷砖干燥；；通知美缝商家备货§【静音】瓷砖干燥；；§【静音】瓷砖干燥；【静音】瓷砖验收；瓷砖材料退货/ 余料退货§【噪音】美缝剂施工；；§ | 46262 | 星期五 【静音】防水验收；【静音】无渗水可做回填宝；
2026-09-05 | 星期六 待施工 | 【静音】美缝剂干燥；；通知美缝商家备货/ 通知集成吊顶备货/ 通知卫浴洁具备货/ |  |  |  | 26 | 2026-09-05 | 星期六 | 休假 | 0 | 0 | 0 | 待施工 | 【噪音】厨房墙砖铺贴；；§【噪音】厨房地砖铺贴；；§【静音】瓷砖干燥；；通知美缝商家备货§【静音】瓷砖干燥；；§【静音】瓷砖干燥；【静音】瓷砖验收；瓷砖材料退货/ 余料退货§【噪音】美缝剂施工；；§【静音】美缝剂干燥；；通知美缝商家备货/ 通知集成吊顶备货/ 通知卫浴洁具备货/§ | 46263 | 星期六 待施工
2026-09-06 | 星期日 待施工 | 【静音】美缝剂干燥；；通知钛合金门商家安装时间/ 通知橱柜商家安装时间/ 通知开关面板备货/ |  |  |  | 27 | 2026-09-06 | 星期日 | 休假 | 0 | 0 | 0 | 待施工 | 【噪音】厨房墙砖铺贴；；§【噪音】厨房地砖铺贴；；§【静音】瓷砖干燥；；通知美缝商家备货§【静音】瓷砖干燥；；§【静音】瓷砖干燥；【静音】瓷砖验收；瓷砖材料退货/ 余料退货§【噪音】美缝剂施工；；§【静音】美缝剂干燥；；通知美缝商家备货/ 通知集成吊顶备货/ 通知卫浴洁具备货/§【静音】美缝剂干燥；；通知钛合金门商家安装时间/ 通知橱柜商家安装时间/ 通知开关面板备货/§ | 46264 | 星期日 待施工
2026-09-07 | 星期一 【噪音】厨房墙砖铺贴；； | 【静音】美缝剂干燥；； |  |  |  | 28 | 2026-09-07 | 星期一 | 工作日 | 1 | 0 | 0 | 【噪音】厨房墙砖铺贴；； | 【噪音】厨房地砖铺贴；；§【静音】瓷砖干燥；；通知美缝商家备货§【静音】瓷砖干燥；；§【静音】瓷砖干燥；【静音】瓷砖验收；瓷砖材料退货/ 余料退货§【噪音】美缝剂施工；；§【静音】美缝剂干燥；；通知美缝商家备货/ 通知集成吊顶备货/ 通知卫浴洁具备货/§【静音】美缝剂干燥；；通知钛合金门商家安装时间/ 通知橱柜商家安装时间/ 通知开关面板备货/§【静音】美缝剂干燥；；§ | 46265 | 星期一 【噪音】地面丙纶防水张贴；；通知瓷砖材料备货/ 通知辅料材料备货/ 通知地漏材料备货
2026-09-08 | 星期二 【噪音】厨房地砖铺贴；； | 【噪音】美缝剂清理；； |  |  |  | 29 | 2026-09-08 | 星期二 | 工作日 | 1 | 1 | 0 | 【噪音】厨房地砖铺贴；； | 【静音】瓷砖干燥；；通知美缝商家备货§【静音】瓷砖干燥；；§【静音】瓷砖干燥；【静音】瓷砖验收；瓷砖材料退货/ 余料退货§【噪音】美缝剂施工；；§【静音】美缝剂干燥；；通知美缝商家备货/ 通知集成吊顶备货/ 通知卫浴洁具备货/§【静音】美缝剂干燥；；通知钛合金门商家安装时间/ 通知橱柜商家安装时间/ 通知开关面板备货/§【静音】美缝剂干燥；；§【噪音】美缝剂清理；；§ | 46266 | 星期二 【静音】丙纶干燥期；；钛合金门商家量尺下单/
2026-09-09 | 星期三 【静音】瓷砖干燥；；通知美缝商家备货 | 【噪音】橱柜/安装；； |  |  |  | 30 | 2026-09-09 | 星期三 | 工作日 | 1 | 1 | 0 | 【静音】瓷砖干燥；；通知美缝商家备货 | 【静音】瓷砖干燥；；§【静音】瓷砖干燥；【静音】瓷砖验收；瓷砖材料退货/ 余料退货§【噪音】美缝剂施工；；§【静音】美缝剂干燥；；通知美缝商家备货/ 通知集成吊顶备货/ 通知卫浴洁具备货/§【静音】美缝剂干燥；；通知钛合金门商家安装时间/ 通知橱柜商家安装时间/ 通知开关面板备货/§【静音】美缝剂干燥；；§【噪音】美缝剂清理；；§【噪音】橱柜/安装；；§ | 46267 | 星期三 【静音】蓄水实验；；
2026-09-10 | 星期四 【静音】瓷砖干燥；； | 【噪音】集成吊顶安装/钛金门安装；【噪音】开关插座安装； |  |  |  | 31 | 2026-09-10 | 星期四 | 工作日 | 1 | 2 | 0 | 【静音】瓷砖干燥；； | 【静音】瓷砖干燥；【静音】瓷砖验收；瓷砖材料退货/ 余料退货§【噪音】美缝剂施工；；§【静音】美缝剂干燥；；通知美缝商家备货/ 通知集成吊顶备货/ 通知卫浴洁具备货/§【静音】美缝剂干燥；；通知钛合金门商家安装时间/ 通知橱柜商家安装时间/ 通知开关面板备货/§【静音】美缝剂干燥；；§【噪音】美缝剂清理；；§【噪音】橱柜/安装；；§【噪音】集成吊顶安装/钛金门安装；【噪音】开关插座安装；§ | 46268 | 星期四 【静音】蓄水实验/防水验收；【静音】拉毛；瓷砖材料进场/ 地漏材料进场
2026-09-11 | 星期五 【静音】瓷砖干燥；【静音】瓷砖验收；瓷砖材料退货/ 余料退货 | 【噪音】保洁；； |  |  |  | 32 | 2026-09-11 | 星期五 | 工作日 | 1 | 1 | 0 | 【静音】瓷砖干燥；【静音】瓷砖验收；瓷砖材料退货/ 余料退货 | 【噪音】美缝剂施工；；§【静音】美缝剂干燥；；通知美缝商家备货/ 通知集成吊顶备货/ 通知卫浴洁具备货/§【静音】美缝剂干燥；；通知钛合金门商家安装时间/ 通知橱柜商家安装时间/ 通知开关面板备货/§【静音】美缝剂干燥；；§【噪音】美缝剂清理；；§【噪音】橱柜/安装；；§【噪音】集成吊顶安装/钛金门安装；【噪音】开关插座安装；§【噪音】保洁；；§ | 46269 | 星期五 【噪音】厨房墙砖铺贴；【静音】对接集成吊顶；
2026-09-12 | 星期六 待施工 | 【静音】验收/交付；； |  |  |  | 33 | 2026-09-12 | 星期六 | 休假 | 0 | 0 | 0 | 待施工 | 【噪音】美缝剂施工；；§【静音】美缝剂干燥；；通知美缝商家备货/ 通知集成吊顶备货/ 通知卫浴洁具备货/§【静音】美缝剂干燥；；通知钛合金门商家安装时间/ 通知橱柜商家安装时间/ 通知开关面板备货/§【静音】美缝剂干燥；；§【噪音】美缝剂清理；；§【噪音】橱柜/安装；；§【噪音】集成吊顶安装/钛金门安装；【噪音】开关插座安装；§【噪音】保洁；；§【静音】验收/交付；；§ | 46270 | 星期六 待施工
2026-09-13 | 星期日 待施工 |  |  |  |  | 34 | 2026-09-13 | 星期日 | 休假 | 0 | 0 | 0 | 待施工 | 【噪音】美缝剂施工；；§【静音】美缝剂干燥；；通知美缝商家备货/ 通知集成吊顶备货/ 通知卫浴洁具备货/§【静音】美缝剂干燥；；通知钛合金门商家安装时间/ 通知橱柜商家安装时间/ 通知开关面板备货/§【静音】美缝剂干燥；；§【噪音】美缝剂清理；；§【噪音】橱柜/安装；；§【噪音】集成吊顶安装/钛金门安装；【噪音】开关插座安装；§【噪音】保洁；；§【静音】验收/交付；；§§ | 46271 | 星期日 待施工
2026-09-14 | 星期一 【噪音】美缝剂施工；； |  |  |  |  | 35 | 2026-09-14 | 星期一 | 工作日 | 1 | 0 | 0 | 【噪音】美缝剂施工；； | 【静音】美缝剂干燥；；通知美缝商家备货/ 通知集成吊顶备货/ 通知卫浴洁具备货/§【静音】美缝剂干燥；；通知钛合金门商家安装时间/ 通知橱柜商家安装时间/ 通知开关面板备货/§【静音】美缝剂干燥；；§【噪音】美缝剂清理；；§【噪音】橱柜/安装；；§【噪音】集成吊顶安装/钛金门安装；【噪音】开关插座安装；§【噪音】保洁；；§【静音】验收/交付；；§§§ | 46272 | 星期一 【噪音】厨房墙砖铺贴；；
2026-09-15 | 星期二 【静音】美缝剂干燥；；通知美缝商家备货/ 通知集成吊顶备货/ 通知卫浴洁具备货/ |  |  |  |  | 36 | 2026-09-15 | 星期二 | 工作日 | 1 | 0 | 0 | 【静音】美缝剂干燥；；通知美缝商家备货/ 通知集成吊顶备货/ 通知卫浴洁具备货/ | 【静音】美缝剂干燥；；通知钛合金门商家安装时间/ 通知橱柜商家安装时间/ 通知开关面板备货/§【静音】美缝剂干燥；；§【噪音】美缝剂清理；；§【噪音】橱柜/安装；；§【噪音】集成吊顶安装/钛金门安装；【噪音】开关插座安装；§【噪音】保洁；；§【静音】验收/交付；；§§§§ | 46273 | 星期二 【噪音】厨房地砖铺贴；；
2026-09-16 | 星期三 【静音】美缝剂干燥；；通知钛合金门商家安装时间/ 通知橱柜商家安装时间/ 通知开关面板备货/ |  |  |  |  | 37 | 2026-09-16 | 星期三 | 工作日 | 1 | 0 | 0 | 【静音】美缝剂干燥；；通知钛合金门商家安装时间/ 通知橱柜商家安装时间/ 通知开关面板备货/ | 【静音】美缝剂干燥；；§【噪音】美缝剂清理；；§【噪音】橱柜/安装；；§【噪音】集成吊顶安装/钛金门安装；【噪音】开关插座安装；§【噪音】保洁；；§【静音】验收/交付；；§§§§§ | 46274 | 星期三 【静音】瓷砖干燥；；通知美缝商家备货
2026-09-17 | 星期四 【静音】美缝剂干燥；； |  |  |  |  | 38 | 2026-09-17 | 星期四 | 工作日 | 1 | 0 | 0 | 【静音】美缝剂干燥；； | 【噪音】美缝剂清理；；§【噪音】橱柜/安装；；§【噪音】集成吊顶安装/钛金门安装；【噪音】开关插座安装；§【噪音】保洁；；§【静音】验收/交付；；§§§§§§ | 46275 | 星期四 【静音】瓷砖干燥；；
2026-09-18 | 星期五 【噪音】美缝剂清理；； |  |  |  |  | 39 | 2026-09-18 | 星期五 | 工作日 | 1 | 0 | 0 | 【噪音】美缝剂清理；； | 【噪音】橱柜/安装；；§【噪音】集成吊顶安装/钛金门安装；【噪音】开关插座安装；§【噪音】保洁；；§【静音】验收/交付；；§§§§§§§ | 46276 | 星期五 【静音】瓷砖干燥；【静音】瓷砖验收；瓷砖材料退货/ 余料退货
2026-09-19 | 星期六 待施工 |  |  |  |  | 40 | 2026-09-19 | 星期六 | 休假 | 0 | 0 | 0 | 待施工 | 【噪音】橱柜/安装；；§【噪音】集成吊顶安装/钛金门安装；【噪音】开关插座安装；§【噪音】保洁；；§【静音】验收/交付；；§§§§§§§§ | 46277 | 星期六 待施工
2026-09-20 | 星期日 【噪音】橱柜/安装；； |  |  |  |  | 41 | 2026-09-20 | 星期日 | 调休上班 | 1 | 0 | 0 | 【噪音】橱柜/安装；； | 【噪音】集成吊顶安装/钛金门安装；【噪音】开关插座安装；§【噪音】保洁；；§【静音】验收/交付；；§§§§§§§§§ | 46278 | 星期日 待施工
2026-09-21 | 星期一 【噪音】集成吊顶安装/钛金门安装；【噪音】开关插座安装； |  |  |  |  | 42 | 2026-09-21 | 星期一 | 工作日 | 1 | 0 | 0 | 【噪音】集成吊顶安装/钛金门安装；【噪音】开关插座安装； | 【噪音】保洁；；§【静音】验收/交付；；§§§§§§§§§§ | 46279 | 星期一 【噪音】美缝剂施工；；
2026-09-22 | 星期二 【噪音】保洁；； |  |  |  |  | 43 | 2026-09-22 | 星期二 | 工作日 | 1 | 0 | 0 | 【噪音】保洁；； | 【静音】验收/交付；；§§§§§§§§§§§ | 46280 | 星期二 【静音】美缝剂干燥；；通知美缝商家备货/ 通知集成吊顶备货/ 通知卫浴洁具备货/
2026-09-23 | 星期三 【静音】验收/交付；； |  |  |  |  | 44 | 2026-09-23 | 星期三 | 工作日 | 1 | 0 | 0 | 【静音】验收/交付；； | §§§§§§§§§§§ | 46281 | 星期三 【静音】美缝剂干燥；；通知钛合金门商家安装时间/ 通知橱柜商家安装时间/ 通知开关面板备货/
2026-09-24 | 星期四 |  |  |  |  | 45 | 2026-09-24 | 星期四 | 工作日 | 1 | 0 | 0 |  | §§§§§§§§§§§ | 46282 | 星期四 【静音】美缝剂干燥；；
2026-09-25 | 星期五 |  |  |  |  | 46 | 2026-09-25 | 星期五 | 中秋假 | 0 | 0 | 0 |  | §§§§§§§§§§§ | 46283 | 星期五 【噪音】美缝剂清理；；
2026-09-26 | 星期六 |  |  |  |  | 47 | 2026-09-26 | 星期六 | 中秋假 | 0 | 0 | 0 |  | §§§§§§§§§§§ | 46284 | 星期六 待施工
2026-09-27 | 星期日 |  |  |  |  | 48 | 2026-09-27 | 星期日 | 中秋假 | 0 | 0 | 0 |  | §§§§§§§§§§§ | 46285 | 星期日 【噪音】橱柜/安装；；
2026-09-28 | 星期一 |  |  |  |  | 49 | 2026-09-28 | 星期一 | 工作日 | 1 | 0 | 0 |  | §§§§§§§§§§§ | 46286 | 星期一 【噪音】集成吊顶安装/钛金门安装；【噪音】开关插座安装；
2026-09-29 | 星期二 |  |  |  |  | 50 | 2026-09-29 | 星期二 | 工作日 | 1 | 0 | 0 |  | §§§§§§§§§§§ | 46287 | 星期二 【噪音】保洁；；
2026-09-30 | 星期三 |  |  |  |  | 51 | 2026-09-30 | 星期三 | 工作日 | 1 | 0 | 0 |  | §§§§§§§§§§§ | 46288 | 星期三 【静音】验收/交付；；
2026-10-01 | 星期四 |  |  |  |  | 52 | 2026-10-01 | 星期四 | 国庆假 | 0 | 0 | 0 |  | §§§§§§§§§§§
2026-10-02 | 星期五 |  |  |  |  | 53 | 2026-10-02 | 星期五 | 国庆假 | 0 | 0 | 0 |  | §§§§§§§§§§§
2026-10-03 | 星期六 |  |  |  |  | 54 | 2026-10-03 | 星期六 | 国庆假 | 0 | 0 | 0 |  | §§§§§§§§§§§
2026-10-04 | 星期日 |  |  |  |  | 55 | 2026-10-04 | 星期日 | 国庆假 | 0 | 0 | 0 |  | §§§§§§§§§§§
2026-10-05 | 星期一 |  |  |  |  | 56 | 2026-10-05 | 星期一 | 国庆假 | 0 | 0 | 0 |  | §§§§§§§§§§§
2026-10-06 | 星期二 |  |  |  |  | 57 | 2026-10-06 | 星期二 | 国庆假 | 0 | 0 | 0 |  | §§§§§§§§§§§
2026-10-07 | 星期三 |  |  |  |  | 58 | 2026-10-07 | 星期三 | 国庆假 | 0 | 0 | 0 |  | §§§§§§§§§§§
2026-10-08 | 星期四 |  |  |  |  | 59 | 2026-10-08 | 星期四 | 工作日 | 1 | 0 | 0 |  | §§§§§§§§§§§
2026-10-09 | 星期五 |  |  |  |  | 60 | 2026-10-09 | 星期五 | 工作日 | 1 | 0 | 0 |  | §§§§§§§§§§§
2026-10-10 | 星期六 |  |  |  |  | 61 | 2026-10-10 | 星期六 | 调休上班 | 1 | 0 | 0 |  | §§§§§§§§§§§
2026-10-11 | 星期日 |  |  |  |  | 62 | 2026-10-11 | 星期日 | 休假 | 0 | 0 | 0 |  | §§§§§§§§§§§
2026-10-12 | 星期一 |  |  |  |  | 63 | 2026-10-12 | 星期一 | 工作日 | 1 | 0 | 0 |  | §§§§§§§§§§§
2026-10-13 | 星期二 |  |  |  |  | 64 | 2026-10-13 | 星期二 | 工作日 | 1 | 0 | 0 |  | §§§§§§§§§§§
2026-10-14 | 星期三 |  |  |  |  | 65 | 2026-10-14 | 星期三 | 工作日 | 1 | 0 | 0 |  | §§§§§§§§§§§
2026-10-15 | 星期四 |  |  |  |  | 66 | 2026-10-15 | 星期四 | 工作日 | 1 | 0 | 0 |  | §§§§§§§§§§§
2026-10-16 | 星期五 |  |  |  |  | 67 | 2026-10-16 | 星期五 | 工作日 | 1 | 0 | 0 |  | §§§§§§§§§§§
2026-10-17 | 星期六 |  |  |  |  | 68 | 2026-10-17 | 星期六 | 休假 | 0 | 0 | 0 |  | §§§§§§§§§§§
2026-10-18 | 星期日 |  |  |  |  | 69 | 2026-10-18 | 星期日 | 休假 | 0 | 0 | 0 |  | §§§§§§§§§§§
2026-10-19 | 星期一 |  |  |  |  | 70 | 2026-10-19 | 星期一 | 工作日 | 1 | 0 | 0 |  | §§§§§§§§§§§
2026-10-20 | 星期二 |  |  |  |  | 71 | 2026-10-20 | 星期二 | 工作日 | 1 | 0 | 0 |  | §§§§§§§§§§§
2026-10-21 | 星期三 |  |  |  |  | 72 | 2026-10-21 | 星期三 | 工作日 | 1 | 0 | 0 |  | §§§§§§§§§§§
2026-10-22 | 星期四 |  |  |  |  | 73 | 2026-10-22 | 星期四 | 工作日 | 1 | 0 | 0 |  | §§§§§§§§§§§
2026-10-23 | 星期五 |  |  |  |  | 74 | 2026-10-23 | 星期五 | 工作日 | 1 | 0 | 0 |  | §§§§§§§§§§§
2026-10-24 | 星期六 |  |  |  |  | 75 | 2026-10-24 | 星期六 | 休假 | 0 | 0 | 0 |  | §§§§§§§§§§§
2026-10-25 | 星期日 |  |  |  |  | 76 | 2026-10-25 | 星期日 | 休假 | 0 | 0 | 0 |  | §§§§§§§§§§§
2026-10-26 | 星期一 |  |  |  |  | 77 | 2026-10-26 | 星期一 | 工作日 | 1 | 0 | 0 |  | §§§§§§§§§§§
2026-10-27 | 星期二 |  |  |  |  | 78 | 2026-10-27 | 星期二 | 工作日 | 1 | 0 | 0 |  | §§§§§§§§§§§
2026-10-28 | 星期三 |  |  |  |  | 79 | 2026-10-28 | 星期三 | 工作日 | 1 | 0 | 0 |  | §§§§§§§§§§§
2026-10-29 | 星期四 |  |  |  |  | 80 | 2026-10-29 | 星期四 | 工作日 | 1 | 0 | 0 |  | §§§§§§§§§§§
2026-10-30 | 星期五 |  |  |  |  | 81 | 2026-10-30 | 星期五 | 工作日 | 1 | 0 | 0 |  | §§§§§§§§§§§
2026-10-31 | 星期六 |  |  |  |  | 82 | 2026-10-31 | 星期六 | 休假 | 0 | 0 | 0 |  | §§§§§§§§§§§
2026-11-01 | 星期日 |  |  |  |  | 83 | 2026-11-01 | 星期日 | 休假 | 0 | 0 | 0 |  | §§§§§§§§§§§
2026-11-02 | 星期一 |  |  |  |  | 84 | 2026-11-02 | 星期一 | 工作日 | 1 | 0 | 0 |  | §§§§§§§§§§§
2026-11-03 | 星期二 |  |  |  |  | 85 | 2026-11-03 | 星期二 | 工作日 | 1 | 0 | 0 |  | §§§§§§§§§§§
2026-11-04 | 星期三 |  |  |  |  | 86 | 2026-11-04 | 星期三 | 工作日 | 1 | 0 | 0 |  | §§§§§§§§§§§
2026-11-05 | 星期四 |  |  |  |  | 87 | 2026-11-05 | 星期四 | 工作日 | 1 | 0 | 0 |  | §§§§§§§§§§§
2026-11-06 | 星期五 |  |  |  |  | 88 | 2026-11-06 | 星期五 | 工作日 | 1 | 0 | 0 |  | §§§§§§§§§§§
2026-11-07 | 星期六 |  |  |  |  | 89 | 2026-11-07 | 星期六 | 休假 | 0 | 0 | 0 |  | §§§§§§§§§§§
2026-11-08 | 星期日 |  |  |  |  | 90 | 2026-11-08 | 星期日 | 休假 | 0 | 0 | 0 |  | §§§§§§§§§§§
2026-11-09 | 星期一 |  |  |  |  | 91 | 2026-11-09 | 星期一 | 工作日 | 1 | 0 | 0 |  | §§§§§§§§§§§
2026-11-10 | 星期二 |  |  |  |  | 92 | 2026-11-10 | 星期二 | 工作日 | 1 | 0 | 0 |  | §§§§§§§§§§§
2026-11-11 | 星期三 |  |  |  |  | 93 | 2026-11-11 | 星期三 | 工作日 | 1 | 0 | 0 |  | §§§§§§§§§§§
2026-11-12 | 星期四 |  |  |  |  | 94 | 2026-11-12 | 星期四 | 工作日 | 1 | 0 | 0 |  | §§§§§§§§§§§
2026-11-13 | 星期五 |  |  |  |  | 95 | 2026-11-13 | 星期五 | 工作日 | 1 | 0 | 0 |  | §§§§§§§§§§§
2026-11-14 | 星期六 |  |  |  |  | 96 | 2026-11-14 | 星期六 | 休假 | 0 | 0 | 0 |  | §§§§§§§§§§§
2026-11-15 | 星期日 |  |  |  |  | 97 | 2026-11-15 | 星期日 | 休假 | 0 | 0 | 0 |  | §§§§§§§§§§§
2026-11-16 | 星期一 |  |  |  |  | 98 | 2026-11-16 | 星期一 | 工作日 | 1 | 0 | 0 |  | §§§§§§§§§§§
2026-11-17 | 星期二 |  |  |  |  | 99 | 2026-11-17 | 星期二 | 工作日 | 1 | 0 | 0 |  | §§§§§§§§§§§
2026-11-18 | 星期三 |  |  |  |  | 100 | 2026-11-18 | 星期三 | 工作日 | 1 | 0 | 0 |  | §§§§§§§§§§§
2026-11-19 | 星期四 |  |  |  |  | 101 | 2026-11-19 | 星期四 | 工作日 | 1 | 0 | 0 |  | §§§§§§§§§§§
2026-11-20 | 星期五 |  |  |  |  | 102 | 2026-11-20 | 星期五 | 工作日 | 1 | 0 | 0 |  | §§§§§§§§§§§
2026-11-21 | 星期六 |  |  |  |  | 103 | 2026-11-21 | 星期六 | 休假 | 0 | 0 | 0 |  | §§§§§§§§§§§
2026-11-22 | 星期日 |  |  |  |  | 104 | 2026-11-22 | 星期日 | 休假 | 0 | 0 | 0 |  | §§§§§§§§§§§
2026-11-23 | 星期一 |  |  |  |  | 105 | 2026-11-23 | 星期一 | 工作日 | 1 | 0 | 0 |  | §§§§§§§§§§§
2026-11-24 | 星期二 |  |  |  |  | 106 | 2026-11-24 | 星期二 | 工作日 | 1 | 0 | 0 |  | §§§§§§§§§§§
2026-11-25 | 星期三 |  |  |  |  | 107 | 2026-11-25 | 星期三 | 工作日 | 1 | 0 | 0 |  | §§§§§§§§§§§
2026-11-26 | 星期四 |  |  |  |  | 108 | 2026-11-26 | 星期四 | 工作日 | 1 | 0 | 0 |  | §§§§§§§§§§§
2026-11-27 | 星期五 |  |  |  |  | 109 | 2026-11-27 | 星期五 | 工作日 | 1 | 0 | 0 |  | §§§§§§§§§§§
2026-11-28 | 星期六 |  |  |  |  | 110 | 2026-11-28 | 星期六 | 休假 | 0 | 0 | 0 |  | §§§§§§§§§§§
2026-11-29 | 星期日 |  |  |  |  | 111 | 2026-11-29 | 星期日 | 休假 | 0 | 0 | 0 |  | §§§§§§§§§§§
2026-11-30 | 星期一 |  |  |  |  | 112 | 2026-11-30 | 星期一 | 工作日 | 1 | 0 | 0 |  | §§§§§§§§§§§
2026-12-01 | 星期二 |  |  |  |  | 113 | 2026-12-01 | 星期二 | 工作日 | 1 | 0 | 0 |  | §§§§§§§§§§§
2026-12-02 | 星期三 |  |  |  |  | 114 | 2026-12-02 | 星期三 | 工作日 | 1 | 0 | 0 |  | §§§§§§§§§§§
2026-12-03 | 星期四 |  |  |  |  | 115 | 2026-12-03 | 星期四 | 工作日 | 1 | 0 | 0 |  | §§§§§§§§§§§
2026-12-04 | 星期五 |  |  |  |  | 116 | 2026-12-04 | 星期五 | 工作日 | 1 | 0 | 0 |  | §§§§§§§§§§§
2026-12-05 | 星期六 |  |  |  |  | 117 | 2026-12-05 | 星期六 | 休假 | 0 | 0 | 0 |  | §§§§§§§§§§§
2026-12-06 | 星期日 |  |  |  |  | 118 | 2026-12-06 | 星期日 | 休假 | 0 | 0 | 0 |  | §§§§§§§§§§§
2026-12-07 | 星期一 |  |  |  |  | 119 | 2026-12-07 | 星期一 | 工作日 | 1 | 0 | 0 |  | §§§§§§§§§§§
2026-12-08 | 星期二 |  |  |  |  | 120 | 2026-12-08 | 星期二 | 工作日 | 1 | 0 | 0 |  | §§§§§§§§§§§
2026-12-09 | 星期三 |  |  |  |  | 121 | 2026-12-09 | 星期三 | 工作日 | 1 | 0 | 0 |  | §§§§§§§§§§§
2026-12-10 | 星期四 |  |  |  |  | 122 | 2026-12-10 | 星期四 | 工作日 | 1 | 0 | 0 |  | §§§§§§§§§§§
2026-12-11 | 星期五 |  |  |  |  | 123 | 2026-12-11 | 星期五 | 工作日 | 1 | 0 | 0 |  | §§§§§§§§§§§
2026-12-12 | 星期六 |  |  |  |  | 124 | 2026-12-12 | 星期六 | 休假 | 0 | 0 | 0 |  | §§§§§§§§§§§
2026-12-13 | 星期日 |  |  |  |  | 125 | 2026-12-13 | 星期日 | 休假 | 0 | 0 | 0 |  | §§§§§§§§§§§
2026-12-14 | 星期一 |  |  |  |  | 126 | 2026-12-14 | 星期一 | 工作日 | 1 | 0 | 0 |  | §§§§§§§§§§§
2026-12-15 | 星期二 |  |  |  |  | 127 | 2026-12-15 | 星期二 | 工作日 | 1 | 0 | 0 |  | §§§§§§§§§§§
2026-12-16 | 星期三 |  |  |  |  | 128 | 2026-12-16 | 星期三 | 工作日 | 1 | 0 | 0 |  | §§§§§§§§§§§
2026-12-17 | 星期四 |  |  |  |  | 129 | 2026-12-17 | 星期四 | 工作日 | 1 | 0 | 0 |  | §§§§§§§§§§§
2026-12-18 | 星期五 |  |  |  |  | 130 | 2026-12-18 | 星期五 | 工作日 | 1 | 0 | 0 |  | §§§§§§§§§§§
2026-12-19 | 星期六 |  |  |  |  | 131 | 2026-12-19 | 星期六 | 休假 | 0 | 0 | 0 |  | §§§§§§§§§§§
2026-12-20 | 星期日 |  |  |  |  | 132 | 2026-12-20 | 星期日 | 休假 | 0 | 0 | 0 |  | §§§§§§§§§§§
2026-12-21 | 星期一 |  |  |  |  | 133 | 2026-12-21 | 星期一 | 工作日 | 1 | 0 | 0 |  | §§§§§§§§§§§
2026-12-22 | 星期二 |  |  |  |  | 134 | 2026-12-22 | 星期二 | 工作日 | 1 | 0 | 0 |  | §§§§§§§§§§§
2026-12-23 | 星期三 |  |  |  |  | 135 | 2026-12-23 | 星期三 | 工作日 | 1 | 0 | 0 |  | §§§§§§§§§§§
2026-12-24 | 星期四 |  |  |  |  | 136 | 2026-12-24 | 星期四 | 工作日 | 1 | 0 | 0 |  | §§§§§§§§§§§
2026-12-25 | 星期五 |  |  |  |  | 137 | 2026-12-25 | 星期五 | 工作日 | 1 | 0 | 0 |  | §§§§§§§§§§§
2026-12-26 | 星期六 |  |  |  |  | 138 | 2026-12-26 | 星期六 | 休假 | 0 | 0 | 0 |  | §§§§§§§§§§§
2026-12-27 | 星期日 |  |  |  |  | 139 | 2026-12-27 | 星期日 | 休假 | 0 | 0 | 0 |  | §§§§§§§§§§§
2026-12-28 | 星期一 |  |  |  |  | 140 | 2026-12-28 | 星期一 | 工作日 | 1 | 0 | 0 |  | §§§§§§§§§§§
2026-12-29 | 星期二 |  |  |  |  | 141 | 2026-12-29 | 星期二 | 工作日 | 1 | 0 | 0 |  | §§§§§§§§§§§
2026-12-30 | 星期三 |  |  |  |  | 142 | 2026-12-30 | 星期三 | 工作日 | 1 | 0 | 0 |  | §§§§§§§§§§§
2026-12-31 | 星期四 |  |  |  |  | 143 | 2026-12-31 | 星期四 | 工作日 | 1 | 0 | 0 |  | §§§§§§§§§§§
2027-01-01 | 星期五 |  |  |  |  | 144 | 2027-01-01 | 星期五 | 元旦假 | 0 | 0 | 0 |  | §§§§§§§§§§§
2027-01-02 | 星期六 |  |  |  |  | 145 | 2027-01-02 | 星期六 | 元旦假 | 0 | 0 | 0 |  | §§§§§§§§§§§
2027-01-03 | 星期日 |  |  |  |  | 146 | 2027-01-03 | 星期日 | 元旦假 | 0 | 0 | 0 |  | §§§§§§§§§§§
2027-01-04 | 星期一 |  |  |  |  | 147 | 2027-01-04 | 星期一 | 工作日 | 1 | 0 | 0 |  | §§§§§§§§§§§
2027-01-05 | 星期二 |  |  |  |  | 148 | 2027-01-05 | 星期二 | 工作日 | 1 | 0 | 0 |  | §§§§§§§§§§§
2027-01-06 | 星期三 |  |  |  |  | 149 | 2027-01-06 | 星期三 | 工作日 | 1 | 0 | 0 |  | §§§§§§§§§§§
2027-01-07 | 星期四 |  |  |  |  | 150 | 2027-01-07 | 星期四 | 工作日 | 1 | 0 | 0 |  | §§§§§§§§§§§
2027-01-08 | 星期五 |  |  |  |  | 151 | 2027-01-08 | 星期五 | 工作日 | 1 | 0 | 0 |  | §§§§§§§§§§§
2027-01-09 | 星期六 |  |  |  |  | 152 | 2027-01-09 | 星期六 | 休假 | 0 | 0 | 0 |  | §§§§§§§§§§§
2027-01-10 | 星期日 |  |  |  |  | 153 | 2027-01-10 | 星期日 | 休假 | 0 | 0 | 0 |  | §§§§§§§§§§§
2027-01-11 | 星期一 |  |  |  |  | 154 | 2027-01-11 | 星期一 | 工作日 | 1 | 0 | 0 |  | §§§§§§§§§§§
2027-01-12 | 星期二 |  |  |  |  | 155 | 2027-01-12 | 星期二 | 工作日 | 1 | 0 | 0 |  | §§§§§§§§§§§
2027-01-13 | 星期三 |  |  |  |  | 156 | 2027-01-13 | 星期三 | 工作日 | 1 | 0 | 0 |  | §§§§§§§§§§§
2027-01-14 | 星期四 |  |  |  |  | 157 | 2027-01-14 | 星期四 | 工作日 | 1 | 0 | 0 |  | §§§§§§§§§§§
2027-01-15 | 星期五 |  |  |  |  | 158 | 2027-01-15 | 星期五 | 工作日 | 1 | 0 | 0 |  | §§§§§§§§§§§
2027-01-16 | 星期六 |  |  |  |  | 159 | 2027-01-16 | 星期六 | 休假 | 0 | 0 | 0 |  | §§§§§§§§§§§
2027-01-17 | 星期日 |  |  |  |  | 160 | 2027-01-17 | 星期日 | 休假 | 0 | 0 | 0 |  | §§§§§§§§§§§
2027-01-18 | 星期一 |  |  |  |  | 161 | 2027-01-18 | 星期一 | 工作日 | 1 | 0 | 0 |  | §§§§§§§§§§§
2027-01-19 | 星期二 |  |  |  |  | 162 | 2027-01-19 | 星期二 | 工作日 | 1 | 0 | 0 |  | §§§§§§§§§§§
2027-01-20 | 星期三 |  |  |  |  | 163 | 2027-01-20 | 星期三 | 工作日 | 1 | 0 | 0 |  | §§§§§§§§§§§
2027-01-21 | 星期四 |  |  |  |  | 164 | 2027-01-21 | 星期四 | 工作日 | 1 | 0 | 0 |  | §§§§§§§§§§§
2027-01-22 | 星期五 |  |  |  |  | 165 | 2027-01-22 | 星期五 | 工作日 | 1 | 0 | 0 |  | §§§§§§§§§§§
2027-01-23 | 星期六 |  |  |  |  | 166 | 2027-01-23 | 星期六 | 休假 | 0 | 0 | 0 |  | §§§§§§§§§§§
2027-01-24 | 星期日 |  |  |  |  | 167 | 2027-01-24 | 星期日 | 休假 | 0 | 0 | 0 |  | §§§§§§§§§§§
2027-01-25 | 星期一 |  |  |  |  | 168 | 2027-01-25 | 星期一 | 工作日 | 1 | 0 | 0 |  | §§§§§§§§§§§
2027-01-26 | 星期二 |  |  |  |  | 169 | 2027-01-26 | 星期二 | 工作日 | 1 | 0 | 0 |  | §§§§§§§§§§§
2027-01-27 | 星期三 |  |  |  |  | 170 | 2027-01-27 | 星期三 | 工作日 | 1 | 0 | 0 |  | §§§§§§§§§§§
2027-01-28 | 星期四 |  |  |  |  | 171 | 2027-01-28 | 星期四 | 工作日 | 1 | 0 | 0 |  | §§§§§§§§§§§
2027-01-29 | 星期五 |  |  |  |  | 172 | 2027-01-29 | 星期五 | 工作日 | 1 | 0 | 0 |  | §§§§§§§§§§§
2027-01-30 | 星期六 |  |  |  |  | 173 | 2027-01-30 | 星期六 | 休假 | 0 | 0 | 0 |  | §§§§§§§§§§§
2027-01-31 | 星期日 |  |  |  |  | 174 | 2027-01-31 | 星期日 | 调休上班 | 1 | 0 | 0 |  | §§§§§§§§§§§
2027-02-01 | 星期一 |  |  |  |  | 175 | 2027-02-01 | 星期一 | 工作日 | 1 | 0 | 0 |  | §§§§§§§§§§§
2027-02-02 | 星期二 |  |  |  |  | 176 | 2027-02-02 | 星期二 | 工作日 | 1 | 0 | 0 |  | §§§§§§§§§§§
2027-02-03 | 星期三 |  |  |  |  | 177 | 2027-02-03 | 星期三 | 工作日 | 1 | 0 | 0 |  | §§§§§§§§§§§
2027-02-04 | 星期四 |  |  |  |  | 178 | 2027-02-04 | 星期四 | 工作日 | 1 | 0 | 0 |  | §§§§§§§§§§§
2027-02-05 | 星期五 |  |  |  |  | 179 | 2027-02-05 | 星期五 | 春节假 | 0 | 0 | 0 |  | §§§§§§§§§§§
2027-02-06 | 星期六 |  |  |  |  | 180 | 2027-02-06 | 星期六 | 春节假 | 0 | 0 | 0 |  | §§§§§§§§§§§
2027-02-07 | 星期日 |  |  |  |  | 181 | 2027-02-07 | 星期日 | 春节假 | 0 | 0 | 0 |  | §§§§§§§§§§§
2027-02-08 | 星期一 |  |  |  |  | 182 | 2027-02-08 | 星期一 | 春节假 | 0 | 0 | 0 |  | §§§§§§§§§§§
2027-02-09 | 星期二 |  |  |  |  | 183 | 2027-02-09 | 星期二 | 春节假 | 0 | 0 | 0 |  | §§§§§§§§§§§
2027-02-10 | 星期三 |  |  |  |  | 184 | 2027-02-10 | 星期三 | 春节假 | 0 | 0 | 0 |  | §§§§§§§§§§§
2027-02-11 | 星期四 |  |  |  |  | 185 | 2027-02-11 | 星期四 | 春节假 | 0 | 0 | 0 |  | §§§§§§§§§§§
2027-02-12 | 星期五 |  |  |  |  | 186 | 2027-02-12 | 星期五 | 春节假 | 0 | 0 | 0 |  | §§§§§§§§§§§
2027-02-13 | 星期六 |  |  |  |  | 187 | 2027-02-13 | 星期六 | 春节假 | 0 | 0 | 0 |  | §§§§§§§§§§§
2027-02-14 | 星期日 |  |  |  |  | 188 | 2027-02-14 | 星期日 | 调休上班 | 1 | 0 | 0 |  | §§§§§§§§§§§
2027-02-15 | 星期一 |  |  |  |  | 189 | 2027-02-15 | 星期一 | 工作日 | 1 | 0 | 0 |  | §§§§§§§§§§§
2027-02-16 | 星期二 |  |  |  |  | 190 | 2027-02-16 | 星期二 | 工作日 | 1 | 0 | 0 |  | §§§§§§§§§§§
2027-02-17 | 星期三 |  |  |  |  | 191 | 2027-02-17 | 星期三 | 工作日 | 1 | 0 | 0 |  | §§§§§§§§§§§
2027-02-18 | 星期四 |  |  |  |  | 192 | 2027-02-18 | 星期四 | 工作日 | 1 | 0 | 0 |  | §§§§§§§§§§§
2027-02-19 | 星期五 |  |  |  |  | 193 | 2027-02-19 | 星期五 | 工作日 | 1 | 0 | 0 |  | §§§§§§§§§§§
2027-02-20 | 星期六 |  |  |  |  | 194 | 2027-02-20 | 星期六 | 休假 | 0 | 0 | 0 |  | §§§§§§§§§§§
2027-02-21 | 星期日 |  |  |  |  | 195 | 2027-02-21 | 星期日 | 休假 | 0 | 0 | 0 |  | §§§§§§§§§§§
2027-02-22 | 星期一 |  |  |  |  | 196 | 2027-02-22 | 星期一 | 工作日 | 1 | 0 | 0 |  | §§§§§§§§§§§
2027-02-23 | 星期二 |  |  |  |  | 197 | 2027-02-23 | 星期二 | 工作日 | 1 | 0 | 0 |  | §§§§§§§§§§§
2027-02-24 | 星期三 |  |  |  |  | 198 | 2027-02-24 | 星期三 | 工作日 | 1 | 0 | 0 |  | §§§§§§§§§§§
2027-02-25 | 星期四 |  |  |  |  | 199 | 2027-02-25 | 星期四 | 工作日 | 1 | 0 | 0 |  | §§§§§§§§§§§
2027-02-26 | 星期五 |  |  |  |  | 200 | 2027-02-26 | 星期五 | 工作日 | 1 | 0 | 0 |  | §§§§§§§§§§§
Formulas:
输出日期 = [日期]
日期 = F4+[自然日工期数]-1
开始动工日期【录入】 = +LOOKUP(2,1/(([自然日排期计划]:N300<>"")*([自然日排期计划]:N300<>"待施工")),[日期]:H300)

## 节假日录入表
日期 | 状态
2026-01-01 | 元旦假
2026-01-02 | 元旦假
2026-01-03 | 元旦假
2026-01-04 | 调休上班
2026-01-05 | 工作日
2026-01-06 | 工作日
2026-01-07 | 工作日
2026-01-08 | 工作日
2026-01-09 | 工作日
2026-01-10 | 休假
2026-01-11 | 休假
2026-01-12 | 工作日
2026-01-13 | 工作日
2026-01-14 | 工作日
2026-01-15 | 工作日
2026-01-16 | 工作日
2026-01-17 | 休假
2026-01-18 | 休假
2026-01-19 | 工作日
2026-01-20 | 工作日
2026-01-21 | 工作日
2026-01-22 | 工作日
2026-01-23 | 工作日
2026-01-24 | 休假
2026-01-25 | 休假
2026-01-26 | 工作日
2026-01-27 | 工作日
2026-01-28 | 工作日
2026-01-29 | 工作日
2026-01-30 | 工作日
2026-01-31 | 休假
2026-02-01 | 休假
2026-02-02 | 工作日
2026-02-03 | 工作日
2026-02-04 | 工作日
2026-02-05 | 工作日
2026-02-06 | 工作日
2026-02-07 | 休假
2026-02-08 | 休假
2026-02-09 | 工作日
2026-02-10 | 工作日
2026-02-11 | 工作日
2026-02-12 | 工作日
2026-02-13 | 工作日
2026-02-14 | 调休上班
2026-02-15 | 春节假
2026-02-16 | 春节假
2026-02-17 | 春节假
2026-02-18 | 春节假
2026-02-19 | 春节假
2026-02-20 | 春节假
2026-02-21 | 春节假
2026-02-22 | 春节假
2026-02-23 | 春节假
2026-02-24 | 工作日
2026-02-25 | 工作日
2026-02-26 | 工作日
2026-02-27 | 工作日
2026-02-28 | 调休上班
2026-03-01 | 休假
2026-03-02 | 工作日
2026-03-03 | 工作日
2026-03-04 | 工作日
2026-03-05 | 工作日
2026-03-06 | 工作日
2026-03-07 | 休假
2026-03-08 | 休假
2026-03-09 | 工作日
2026-03-10 | 工作日
2026-03-11 | 工作日
2026-03-12 | 工作日
2026-03-13 | 工作日
2026-03-14 | 休假
2026-03-15 | 休假
2026-03-16 | 工作日
2026-03-17 | 工作日
2026-03-18 | 工作日
2026-03-19 | 工作日
2026-03-20 | 工作日
2026-03-21 | 休假
2026-03-22 | 休假
2026-03-23 | 工作日
2026-03-24 | 工作日
2026-03-25 | 工作日
2026-03-26 | 工作日
2026-03-27 | 工作日
2026-03-28 | 休假
2026-03-29 | 休假
2026-03-30 | 工作日
2026-03-31 | 工作日
2026-04-01 | 工作日
2026-04-02 | 工作日
2026-04-03 | 工作日
2026-04-04 | 清明假
2026-04-05 | 清明假
2026-04-06 | 清明假
2026-04-07 | 工作日
2026-04-08 | 工作日
2026-04-09 | 工作日
2026-04-10 | 工作日
2026-04-11 | 休假
2026-04-12 | 休假
2026-04-13 | 工作日
2026-04-14 | 工作日
2026-04-15 | 工作日
2026-04-16 | 工作日
2026-04-17 | 工作日
2026-04-18 | 休假
2026-04-19 | 休假
2026-04-20 | 工作日
2026-04-21 | 工作日
2026-04-22 | 工作日
2026-04-23 | 工作日
2026-04-24 | 工作日
2026-04-25 | 休假
2026-04-26 | 休假
2026-04-27 | 工作日
2026-04-28 | 工作日
2026-04-29 | 工作日
2026-04-30 | 工作日
2026-05-01 | 劳动节假
2026-05-02 | 劳动节假
2026-05-03 | 劳动节假
2026-05-04 | 劳动节假
2026-05-05 | 劳动节假
2026-05-06 | 工作日
2026-05-07 | 工作日
2026-05-08 | 工作日
2026-05-09 | 调休上班
2026-05-10 | 休假
2026-05-11 | 工作日
2026-05-12 | 工作日
2026-05-13 | 工作日
2026-05-14 | 工作日
2026-05-15 | 工作日
2026-05-16 | 休假
2026-05-17 | 休假
2026-05-18 | 工作日
2026-05-19 | 工作日
2026-05-20 | 工作日
2026-05-21 | 工作日
2026-05-22 | 工作日
2026-05-23 | 休假
2026-05-24 | 休假
2026-05-25 | 工作日
2026-05-26 | 工作日
2026-05-27 | 工作日
2026-05-28 | 工作日
2026-05-29 | 工作日
2026-05-30 | 休假
2026-05-31 | 休假
2026-06-01 | 工作日
2026-06-02 | 工作日
2026-06-03 | 工作日
2026-06-04 | 工作日
2026-06-05 | 工作日
2026-06-06 | 休假
2026-06-07 | 高考假
2026-06-08 | 高考假
2026-06-09 | 工作日
2026-06-10 | 工作日
2026-06-11 | 工作日
2026-06-12 | 工作日
2026-06-13 | 休假
2026-06-14 | 休假
2026-06-15 | 中考假
2026-06-16 | 中考假
2026-06-17 | 中考假
2026-06-18 | 中考假
2026-06-19 | 中考假
2026-06-20 | 中考假
2026-06-21 | 端午假
2026-06-22 | 工作日
2026-06-23 | 工作日
2026-06-24 | 工作日
2026-06-25 | 工作日
2026-06-26 | 工作日
2026-06-27 | 休假
2026-06-28 | 休假
2026-06-29 | 工作日
2026-06-30 | 工作日
2026-07-01 | 工作日
2026-07-02 | 工作日
2026-07-03 | 工作日
2026-07-04 | 休假
2026-07-05 | 休假
2026-07-06 | 工作日
2026-07-07 | 工作日
2026-07-08 | 工作日
2026-07-09 | 工作日
2026-07-10 | 工作日
2026-07-11 | 休假
2026-07-12 | 休假
2026-07-13 | 工作日
2026-07-14 | 工作日
2026-07-15 | 工作日
2026-07-16 | 工作日
2026-07-17 | 工作日
2026-07-18 | 休假
2026-07-19 | 休假
2026-07-20 | 工作日
2026-07-21 | 工作日
2026-07-22 | 工作日
2026-07-23 | 工作日
2026-07-24 | 工作日
2026-07-25 | 休假
2026-07-26 | 休假
2026-07-27 | 工作日
2026-07-28 | 工作日
2026-07-29 | 工作日
2026-07-30 | 工作日
2026-07-31 | 工作日
2026-08-01 | 休假
2026-08-02 | 休假
2026-08-03 | 工作日
2026-08-04 | 工作日
2026-08-05 | 工作日
2026-08-06 | 工作日
2026-08-07 | 工作日
2026-08-08 | 休假
2026-08-09 | 休假
2026-08-10 | 工作日
2026-08-11 | 工作日
2026-08-12 | 工作日
2026-08-13 | 工作日
2026-08-14 | 工作日
2026-08-15 | 休假
2026-08-16 | 休假
2026-08-17 | 工作日
2026-08-18 | 工作日
2026-08-19 | 工作日
2026-08-20 | 工作日
2026-08-21 | 工作日
2026-08-22 | 休假
2026-08-23 | 休假
2026-08-24 | 工作日
2026-08-25 | 工作日
2026-08-26 | 工作日
2026-08-27 | 工作日
2026-08-28 | 工作日
2026-08-29 | 休假
2026-08-30 | 休假
2026-08-31 | 工作日
2026-09-01 | 工作日
2026-09-02 | 工作日
2026-09-03 | 工作日
2026-09-04 | 工作日
2026-09-05 | 休假
2026-09-06 | 休假
2026-09-07 | 工作日
2026-09-08 | 工作日
2026-09-09 | 工作日
2026-09-10 | 工作日
2026-09-11 | 工作日
2026-09-12 | 休假
2026-09-13 | 休假
2026-09-14 | 工作日
2026-09-15 | 工作日
2026-09-16 | 工作日
2026-09-17 | 工作日
2026-09-18 | 工作日
2026-09-19 | 休假
2026-09-20 | 调休上班
2026-09-21 | 工作日
2026-09-22 | 工作日
2026-09-23 | 工作日
2026-09-24 | 工作日
2026-09-25 | 中秋假
2026-09-26 | 中秋假
2026-09-27 | 中秋假
2026-09-28 | 工作日
2026-09-29 | 工作日
2026-09-30 | 工作日
2026-10-01 | 国庆假
2026-10-02 | 国庆假
2026-10-03 | 国庆假
2026-10-04 | 国庆假
2026-10-05 | 国庆假
2026-10-06 | 国庆假
2026-10-07 | 国庆假
2026-10-08 | 工作日
2026-10-09 | 工作日
2026-10-10 | 调休上班
2026-10-11 | 休假
2026-10-12 | 工作日
2026-10-13 | 工作日
2026-10-14 | 工作日
2026-10-15 | 工作日
2026-10-16 | 工作日
2026-10-17 | 休假
2026-10-18 | 休假
2026-10-19 | 工作日
2026-10-20 | 工作日
2026-10-21 | 工作日
2026-10-22 | 工作日
2026-10-23 | 工作日
2026-10-24 | 休假
2026-10-25 | 休假
2026-10-26 | 工作日
2026-10-27 | 工作日
2026-10-28 | 工作日
2026-10-29 | 工作日
2026-10-30 | 工作日
2026-10-31 | 休假
2026-11-01 | 休假
2026-11-02 | 工作日
2026-11-03 | 工作日
2026-11-04 | 工作日
2026-11-05 | 工作日
2026-11-06 | 工作日
2026-11-07 | 休假
2026-11-08 | 休假
2026-11-09 | 工作日
2026-11-10 | 工作日
2026-11-11 | 工作日
2026-11-12 | 工作日
2026-11-13 | 工作日
2026-11-14 | 休假
2026-11-15 | 休假
2026-11-16 | 工作日
2026-11-17 | 工作日
2026-11-18 | 工作日
2026-11-19 | 工作日
2026-11-20 | 工作日
2026-11-21 | 休假
2026-11-22 | 休假
2026-11-23 | 工作日
2026-11-24 | 工作日
2026-11-25 | 工作日
2026-11-26 | 工作日
2026-11-27 | 工作日
2026-11-28 | 休假
2026-11-29 | 休假
2026-11-30 | 工作日
2026-12-01 | 工作日
2026-12-02 | 工作日
2026-12-03 | 工作日
2026-12-04 | 工作日
2026-12-05 | 休假
2026-12-06 | 休假
2026-12-07 | 工作日
2026-12-08 | 工作日
2026-12-09 | 工作日
2026-12-10 | 工作日
2026-12-11 | 工作日
2026-12-12 | 休假
2026-12-13 | 休假
2026-12-14 | 工作日
2026-12-15 | 工作日
2026-12-16 | 工作日
2026-12-17 | 工作日
2026-12-18 | 工作日
2026-12-19 | 休假
2026-12-20 | 休假
2026-12-21 | 工作日
2026-12-22 | 工作日
2026-12-23 | 工作日
2026-12-24 | 工作日
2026-12-25 | 工作日
2026-12-26 | 休假
2026-12-27 | 休假
2026-12-28 | 工作日
2026-12-29 | 工作日
2026-12-30 | 工作日
2026-12-31 | 工作日
2027-01-01 | 元旦假
2027-01-02 | 元旦假
2027-01-03 | 元旦假
2027-01-04 | 工作日
2027-01-05 | 工作日
2027-01-06 | 工作日
2027-01-07 | 工作日
2027-01-08 | 工作日
2027-01-09 | 休假
2027-01-10 | 休假
2027-01-11 | 工作日
2027-01-12 | 工作日
2027-01-13 | 工作日
2027-01-14 | 工作日
2027-01-15 | 工作日
2027-01-16 | 休假
2027-01-17 | 休假
2027-01-18 | 工作日
2027-01-19 | 工作日
2027-01-20 | 工作日
2027-01-21 | 工作日
2027-01-22 | 工作日
2027-01-23 | 休假
2027-01-24 | 休假
2027-01-25 | 工作日
2027-01-26 | 工作日
2027-01-27 | 工作日
2027-01-28 | 工作日
2027-01-29 | 工作日
2027-01-30 | 休假
2027-01-31 | 调休上班
2027-02-01 | 工作日
2027-02-02 | 工作日
2027-02-03 | 工作日
2027-02-04 | 工作日
2027-02-05 | 春节假
2027-02-06 | 春节假
2027-02-07 | 春节假
2027-02-08 | 春节假
2027-02-09 | 春节假
2027-02-10 | 春节假
2027-02-11 | 春节假
2027-02-12 | 春节假
2027-02-13 | 春节假
2027-02-14 | 调休上班
2027-02-15 | 工作日
2027-02-16 | 工作日
2027-02-17 | 工作日
2027-02-18 | 工作日
2027-02-19 | 工作日
2027-02-20 | 休假
2027-02-21 | 休假
2027-02-22 | 工作日
2027-02-23 | 工作日
2027-02-24 | 工作日
2027-02-25 | 工作日
2027-02-26 | 工作日
2027-02-27 | 休假
2027-02-28 | 休假
2027-03-01 | 工作日
2027-03-02 | 工作日
2027-03-03 | 工作日
2027-03-04 | 工作日
2027-03-05 | 工作日
2027-03-06 | 休假
2027-03-07 | 休假
2027-03-08 | 工作日
2027-03-09 | 工作日
2027-03-10 | 工作日
2027-03-11 | 工作日
2027-03-12 | 工作日
2027-03-13 | 休假
2027-03-14 | 休假
2027-03-15 | 工作日
2027-03-16 | 工作日
2027-03-17 | 工作日
2027-03-18 | 工作日
2027-03-19 | 工作日
2027-03-20 | 休假
2027-03-21 | 休假
2027-03-22 | 工作日
2027-03-23 | 工作日
2027-03-24 | 工作日
2027-03-25 | 工作日
2027-03-26 | 工作日
2027-03-27 | 休假
2027-03-28 | 休假
2027-03-29 | 工作日
2027-03-30 | 工作日
2027-03-31 | 工作日
2027-04-01 | 工作日
2027-04-02 | 工作日
2027-04-03 | 清明假
2027-04-04 | 清明假
2027-04-05 | 清明假
2027-04-06 | 工作日
2027-04-07 | 工作日
2027-04-08 | 工作日
2027-04-09 | 工作日
2027-04-10 | 休假
2027-04-11 | 休假
2027-04-12 | 工作日
2027-04-13 | 工作日
2027-04-14 | 工作日
2027-04-15 | 工作日
2027-04-16 | 工作日
2027-04-17 | 休假
2027-04-18 | 休假
2027-04-19 | 工作日
2027-04-20 | 工作日
2027-04-21 | 工作日
2027-04-22 | 工作日
2027-04-23 | 工作日
2027-04-24 | 休假
2027-04-25 | 休假
2027-04-26 | 工作日
2027-04-27 | 工作日
2027-04-28 | 工作日
2027-04-29 | 工作日
2027-04-30 | 工作日
2027-05-01 | 劳动节假
2027-05-02 | 劳动节假
2027-05-03 | 劳动节假
2027-05-04 | 劳动节假
2027-05-05 | 劳动节假
2027-05-06 | 工作日
2027-05-07 | 工作日
2027-05-08 | 调休上班
2027-05-09 | 休假
2027-05-10 | 工作日
2027-05-11 | 工作日
2027-05-12 | 工作日
2027-05-13 | 工作日
2027-05-14 | 工作日
2027-05-15 | 休假
2027-05-16 | 休假
2027-05-17 | 工作日
2027-05-18 | 工作日
2027-05-19 | 工作日
2027-05-20 | 工作日
2027-05-21 | 工作日
2027-05-22 | 休假
2027-05-23 | 休假
2027-05-24 | 工作日
2027-05-25 | 工作日
2027-05-26 | 工作日
2027-05-27 | 工作日
2027-05-28 | 工作日
2027-05-29 | 休假
2027-05-30 | 休假
2027-05-31 | 工作日
2027-06-01 | 工作日
2027-06-02 | 工作日
2027-06-03 | 工作日
2027-06-04 | 工作日
2027-06-05 | 休假
2027-06-06 | 休假
2027-06-07 | 工作日
2027-06-08 | 工作日
2027-06-09 | 端午假
2027-06-10 | 工作日
2027-06-11 | 工作日
2027-06-12 | 休假
2027-06-13 | 休假
2027-06-14 | 工作日
2027-06-15 | 工作日
2027-06-16 | 工作日
2027-06-17 | 工作日
2027-06-18 | 工作日
2027-06-19 | 休假
2027-06-20 | 休假
2027-06-21 | 工作日
2027-06-22 | 工作日
2027-06-23 | 工作日
2027-06-24 | 工作日
2027-06-25 | 工作日
2027-06-26 | 休假
2027-06-27 | 休假
2027-06-28 | 工作日
2027-06-29 | 工作日
2027-06-30 | 工作日
2027-07-01 | 工作日
2027-07-02 | 工作日
2027-07-03 | 休假
2027-07-04 | 休假
2027-07-05 | 工作日
2027-07-06 | 工作日
2027-07-07 | 工作日
2027-07-08 | 工作日
2027-07-09 | 工作日
2027-07-10 | 休假
2027-07-11 | 休假
2027-07-12 | 工作日
2027-07-13 | 工作日
2027-07-14 | 工作日
2027-07-15 | 工作日
2027-07-16 | 工作日
2027-07-17 | 休假
2027-07-18 | 休假
2027-07-19 | 工作日
2027-07-20 | 工作日
2027-07-21 | 工作日
2027-07-22 | 工作日
2027-07-23 | 工作日
2027-07-24 | 休假
2027-07-25 | 休假
2027-07-26 | 工作日
2027-07-27 | 工作日
2027-07-28 | 工作日
2027-07-29 | 工作日
2027-07-30 | 工作日
2027-07-31 | 休假
2027-08-01 | 休假
2027-08-02 | 工作日
2027-08-03 | 工作日
2027-08-04 | 工作日
2027-08-05 | 工作日
2027-08-06 | 工作日
2027-08-07 | 休假
2027-08-08 | 休假
2027-08-09 | 工作日
2027-08-10 | 工作日
2027-08-11 | 工作日
2027-08-12 | 工作日
2027-08-13 | 工作日
2027-08-14 | 休假
2027-08-15 | 休假
2027-08-16 | 工作日
2027-08-17 | 工作日
2027-08-18 | 工作日
2027-08-19 | 工作日
2027-08-20 | 工作日
2027-08-21 | 休假
2027-08-22 | 休假
2027-08-23 | 工作日
2027-08-24 | 工作日
2027-08-25 | 工作日
2027-08-26 | 工作日
2027-08-27 | 工作日
2027-08-28 | 休假
2027-08-29 | 休假
2027-08-30 | 工作日
2027-08-31 | 工作日
2027-09-01 | 工作日
2027-09-02 | 工作日
2027-09-03 | 工作日
2027-09-04 | 休假
2027-09-05 | 休假
2027-09-06 | 工作日
2027-09-07 | 工作日
2027-09-08 | 工作日
2027-09-09 | 工作日
2027-09-10 | 工作日
2027-09-11 | 休假
2027-09-12 | 休假
2027-09-13 | 工作日
2027-09-14 | 工作日
2027-09-15 | 中秋假
2027-09-16 | 工作日
2027-09-17 | 工作日
2027-09-18 | 休假
2027-09-19 | 休假
2027-09-20 | 工作日
2027-09-21 | 工作日
2027-09-22 | 工作日
2027-09-23 | 工作日
2027-09-24 | 工作日
2027-09-25 | 休假
2027-09-26 | 休假
2027-09-27 | 工作日
2027-09-28 | 工作日
2027-09-29 | 工作日
2027-09-30 | 工作日
2027-10-01 | 国庆假
2027-10-02 | 国庆假
2027-10-03 | 国庆假
2027-10-04 | 国庆假
2027-10-05 | 国庆假
2027-10-06 | 国庆假
2027-10-07 | 国庆假
2027-10-08 | 工作日
2027-10-09 | 调休上班
2027-10-10 | 调休上班
2027-10-11 | 工作日
2027-10-12 | 工作日
2027-10-13 | 工作日
2027-10-14 | 工作日
2027-10-15 | 工作日
2027-10-16 | 休假
2027-10-17 | 休假
2027-10-18 | 工作日
2027-10-19 | 工作日
2027-10-20 | 工作日
2027-10-21 | 工作日
2027-10-22 | 工作日
2027-10-23 | 休假
2027-10-24 | 休假
2027-10-25 | 工作日
2027-10-26 | 工作日
2027-10-27 | 工作日
2027-10-28 | 工作日
2027-10-29 | 工作日
2027-10-30 | 休假
2027-10-31 | 休假
2027-11-01 | 工作日
2027-11-02 | 工作日
2027-11-03 | 工作日
2027-11-04 | 工作日
2027-11-05 | 工作日
2027-11-06 | 休假
2027-11-07 | 休假
2027-11-08 | 工作日
2027-11-09 | 工作日
2027-11-10 | 工作日
2027-11-11 | 工作日
2027-11-12 | 工作日
2027-11-13 | 休假
2027-11-14 | 休假
2027-11-15 | 工作日
2027-11-16 | 工作日
2027-11-17 | 工作日
2027-11-18 | 工作日
2027-11-19 | 工作日
2027-11-20 | 休假
2027-11-21 | 休假
2027-11-22 | 工作日
2027-11-23 | 工作日
2027-11-24 | 工作日
2027-11-25 | 工作日
2027-11-26 | 工作日
2027-11-27 | 休假
2027-11-28 | 休假
2027-11-29 | 工作日
2027-11-30 | 工作日
2027-12-01 | 工作日
2027-12-02 | 工作日
2027-12-03 | 工作日
2027-12-04 | 休假
2027-12-05 | 休假
2027-12-06 | 工作日
2027-12-07 | 工作日
2027-12-08 | 工作日
2027-12-09 | 工作日
2027-12-10 | 工作日
2027-12-11 | 休假
2027-12-12 | 休假
2027-12-13 | 工作日
2027-12-14 | 工作日
2027-12-15 | 工作日
2027-12-16 | 工作日
2027-12-17 | 工作日
2027-12-18 | 休假
2027-12-19 | 休假
2027-12-20 | 工作日
2027-12-21 | 工作日
2027-12-22 | 工作日
2027-12-23 | 工作日
2027-12-24 | 工作日
2027-12-25 | 休假
2027-12-26 | 休假
2027-12-27 | 工作日
2027-12-28 | 工作日
2027-12-29 | 工作日
2027-12-30 | 工作日
2027-12-31 | 工作日
节假日AI提示词
说明：本表格制作于2026年6月，如果这个表继续在用，可能2027年可能不够用了，现在AI大行其道，可以直接用这个提示词；给到AI让AI 为你生成你想要的年份和日子
【只需要修改红色的文字为你想要的年份】
---
下面蓝色框的文字全部复制再改你想要的年份，粘贴喂给AI就可以了
请生成 【2028】 年全年的节假日数据，用于 WPS 表格的 Sheet2。
==== 输出格式（严格） ====
每行一条，两列：日期 + Tab + 状态
日期格式为 YYYY/MM/DD
2028/01/01元旦假
2028/01/02休假
2028/01/03工作日
2028/01/04调休上班
==== 四类状态（名称不可改） ====
工作日 = 周一至周五，非法定假日
休假 = 周六、周日，非法定假日
调休上班 = 因调休需上班的周六或周日
XXXX假 = 法定假日，格式必须是「名称+假」，如：春节假、国庆假、劳动节假、清明假、端午假、中秋假、元旦假、高考假、中考假
==== 推测标注规则 ====
如果某个节日的调休安排官方尚未公布，按往年规律推算，在状态名前加「推测」前缀。
前缀不改变后缀，仍以「假」字结尾。
正确示例：推测春节假
错误示例：春节假（推测）、春节假*、推测春节假（待确认）
已公布的节日不加前缀，正常输出如：元旦假
==== 硬性约束 ====
1. 每个状态值去掉「推测」前缀后必须符合四类状态之一
2. 所有状态值必须以「假」「班」「日」之一结尾
3. 完整列出所有法定假日，以下每一项都不得遗漏：
元旦假、春节假、清明假、劳动节假、端午假、中秋假、国庆假、高考假、中考假
4. 农历新年日期请根据该年份自行推算
5. 输出完整 365 或 366 天，从该年 1 月 1 日到 12 月 31 日，一天不漏
6. 只输出数据行，不要任何开头说明或结尾注释

## 工作日排期模板
一卫工作日流程 |  |  |  |  | 一厨工作日流程 |  |  |  |  | 一厨一卫工作日流程
工作日 | 施工内容总 | 施工内容1 | 施工内容2 | 主材/辅材跟进 | 工作日 | 施工内容总 | 施工内容1 | 施工内容2 | 主材/辅材跟进 | 工作日 | 施工内容总 | 施工内容1 | 施工内容2 | 主材/辅材跟进
工作日1 | 【静音】成品保护；【静音】前期主材选好； | 【静音】成品保护 | 【静音】前期主材选好 |  | 工作日1 | 【静音】成品保护/打拆交底；【静音】橱柜方案开工之前做好/主材选好；通知水电材料备货 | 【静音】成品保护/打拆交底 | 【静音】橱柜方案开工之前做好/主材选好 | 通知水电材料备货 | 工作日1 | 【静音】成品保护/打拆交底/；【静音】橱柜方案开工之前做好；通知水电材料备货 | 【静音】成品保护/打拆交底/ | 【静音】橱柜方案开工之前做好 | 通知水电材料备货
工作日2 | 【静音】打拆交底；【噪音】打拆施工；通知水电材料备货 | 【静音】打拆交底 | 【噪音】打拆施工 | 通知水电材料备货 | 工作日2 | 【噪音】打拆；； | 【噪音】打拆 |  |  | 工作日2 | 【噪音】打拆；； | 【噪音】打拆
工作日3 | 【噪音】打拆施工；； | 【噪音】打拆施工 |  |  | 工作日3 | 【噪音】打拆/清理垃圾；【静音】水电定位；水电材料到场/ 通知河沙水泥材料备货 | 【噪音】打拆/清理垃圾 | 【静音】水电定位 | 水电材料到场/ 通知河沙水泥材料备货 | 工作日3 | 【噪音】打拆/清理垃圾；【静音】水电定位；水电材料到场 | 【噪音】打拆/清理垃圾 | 【静音】水电定位 | 水电材料到场
工作日4 | 【噪音】打拆/清理垃圾；【静音】水电交底；水电材料到场 | 【噪音】打拆/清理垃圾 | 【静音】水电交底 | 水电材料到场 | 工作日4 | 【噪音】电路施工；【静音】放厨房完成面线； | 【噪音】电路施工 | 【静音】放厨房完成面线 |  | 工作日4 | 【噪音】电路施工；【静音】放厨房完成面线； | 【噪音】电路施工 | 【静音】放厨房完成面线
工作日5 | 【噪音】电路施工；； | 【噪音】电路施工 |  |  | 工作日5 | 【噪音】给排水施工；水电验收/定制复尺下单；水电材料退货/ 通知防水材料备货 | 【噪音】给排水施工 | 水电验收/定制复尺下单 | 水电材料退货/ 通知防水材料备货 | 工作日5 | 【噪音】给排水施工；【静音】水电验收/定制复尺下单；水电材料退货/ 通知防水材料备货 | 【噪音】给排水施工 | 【静音】水电验收/定制复尺下单 | 水电材料退货/ 通知防水材料备货
工作日6 | 【噪音】水电路施工；；通知防水材料备货 | 【噪音】水电路施工 |  | 通知防水材料备货 | 工作日6 | 【静音】墙地面补烂；；橱柜正式下单备货 | 【静音】墙地面补烂 |  | 橱柜正式下单备货 | 工作日6 | 【噪音】墙地面补烂；；橱柜正式下单备货 | 【噪音】墙地面补烂 |  | 橱柜正式下单备货
工作日7 | 【噪音】水路/排水施工；【静音】水电验收； | 【噪音】水路/排水施工 | 【静音】水电验收 |  | 工作日7 | 【静音】干燥1天；；防水材料进场 | 【静音】干燥1天 |  | 防水材料进场 | 工作日7 | 【静音】干燥1天；；防水材料进场 | 【静音】干燥1天 |  | 防水材料进场
工作日8 | 【静音】墙地面补烂；；水电材料退货 | 【静音】墙地面补烂 |  | 水电材料退货 | 工作日8 | 【静音】防水做基层处理/堵漏剂；； | 【静音】防水做基层处理/堵漏剂 |  |  | 工作日8 | 【噪音】防水做基层处理/堵漏剂；； | 【噪音】防水做基层处理/堵漏剂
工作日9 | 【静音】干燥1天；；防水材料进场 | 【静音】干燥1天 |  | 防水材料进场 | 工作日9 | 【噪音】防水第一遍滚涂；【静音】如天气好，下午可做第二遍； | 【噪音】防水第一遍滚涂 | 【静音】如天气好，下午可做第二遍 |  | 工作日9 | 【噪音】防水第一遍滚涂；【噪音】如天气好，下午可做第二遍； | 【噪音】防水第一遍滚涂 | 【噪音】如天气好，下午可做第二遍
工作日10 | 【静音】防水做基层处理/堵漏剂；； | 【静音】防水做基层处理/堵漏剂 |  |  | 工作日10 | 【噪音】防水第二遍滚涂；； | 【噪音】防水第二遍滚涂 |  |  | 工作日10 | 【噪音】防水第二遍滚涂；； | 【噪音】防水第二遍滚涂
工作日11 | 【噪音】防水第一遍滚涂；【静音】如天气好，下午可做第二遍； | 【噪音】防水第一遍滚涂 | 【静音】如天气好，下午可做第二遍 |  | 工作日11 | 【静音】干燥1天；【静音】根据天气现场判定可否蓄水； | 【静音】干燥1天 | 【静音】根据天气现场判定可否蓄水 |  | 工作日11 | 【静音】干燥1天；【静音】根据天气现场判定可否蓄水； | 【静音】干燥1天 | 【静音】根据天气现场判定可否蓄水
工作日12 | 【噪音】防水第二遍滚涂；； | 【噪音】防水第二遍滚涂 |  |  | 工作日12 | 【静音】蓄水实验；； | 【静音】蓄水实验 |  |  | 工作日12 | 【噪音】蓄水实验；； | 【噪音】蓄水实验
工作日13 | 【静音】干燥1天；根据气候； | 【静音】干燥1天 | 根据气候 |  | 工作日13 | 【静音】蓄水实验；； | 【静音】蓄水实验 |  |  | 工作日13 | 【噪音】蓄水实验；； | 【噪音】蓄水实验
工作日14 | 【静音】蓄水实验；；通知回填宝材料备货 | 【静音】蓄水实验 |  | 通知回填宝材料备货 | 工作日14 | 【静音】防水验收；【静音】无渗水可做回填宝； | 【静音】防水验收 | 【静音】无渗水可做回填宝 |  | 工作日14 | 【静音】防水验收；【噪音】无渗水可做回填宝； | 【静音】防水验收 | 【噪音】无渗水可做回填宝
工作日15 | 【静音】蓄水实验；；回填宝材料进场 | 【静音】蓄水实验 |  | 回填宝材料进场 | 工作日15 | 【噪音】地面丙纶防水张贴；；通知瓷砖材料备货/ 通知辅料材料备货/ 通知地漏材料备货 | 【噪音】地面丙纶防水张贴 |  | 通知瓷砖材料备货/ 通知辅料材料备货/ 通知地漏材料备货 | 工作日15 | 【静音】回填宝干燥；；通知瓷砖材料备货/ 通知地漏材料备货/ 通知河沙水泥材料备货 | 【静音】回填宝干燥 |  | 通知瓷砖材料备货/ 通知地漏材料备货/ 通知河沙水泥材料备货
工作日16 | 【静音】防水验收；无渗水可做回填宝；/通知钛合金门商家量尺时间 | 【静音】防水验收 | 无渗水可做回填宝 | /通知钛合金门商家量尺时间 | 工作日16 | 【静音】丙纶干燥期；；钛合金门商家量尺下单/ | 【静音】丙纶干燥期 |  | 钛合金门商家量尺下单/ | 工作日16 | 【静音】回填宝干燥；；钛合金门商家量尺下单/ | 【静音】回填宝干燥 |  | 钛合金门商家量尺下单/
工作日17 | 【静音】回填宝干燥；； | 【静音】回填宝干燥 |  |  | 工作日17 | 【静音】蓄水实验；； | 【静音】蓄水实验 |  |  | 工作日17 | 丙纶防水张贴；； | 丙纶防水张贴
工作日18 | 【静音】回填宝干燥；；钛合金门商家量尺下单/ | 【静音】回填宝干燥 |  | 钛合金门商家量尺下单/ | 工作日18 | 【静音】蓄水实验/防水验收；【静音】拉毛；瓷砖材料进场/ 地漏材料进场 | 【静音】蓄水实验/防水验收 | 【静音】拉毛 | 瓷砖材料进场/ 地漏材料进场 | 工作日18 | 【静音】丙纶干燥；； | 【静音】丙纶干燥
工作日19 | 【噪音】丙纶防水张贴；；通知瓷砖材料备货/ 通知辅料材料备货 | 【噪音】丙纶防水张贴 |  | 通知瓷砖材料备货/ 通知辅料材料备货 | 工作日19 | 【噪音】厨房墙砖铺贴；【静音】对接集成吊顶； | 【噪音】厨房墙砖铺贴 | 【静音】对接集成吊顶 |  | 工作日19 | 【静音】蓄水实验；； | 【静音】蓄水实验
工作日20 | 【静音】丙纶干燥期；； | 【静音】丙纶干燥期 |  |  | 工作日20 | 【噪音】厨房墙砖铺贴；； | 【噪音】厨房墙砖铺贴 |  |  | 工作日20 | 【静音】蓄水实验；；瓷砖材料进场/ 地漏材料进场/ 河沙水泥材料进场 | 【静音】蓄水实验 |  | 瓷砖材料进场/ 地漏材料进场/ 河沙水泥材料进场
工作日21 | 【静音】蓄水实验；；通知地漏材料备货 | 【静音】蓄水实验 |  | 通知地漏材料备货 | 工作日21 | 【噪音】厨房地砖铺贴；； | 【噪音】厨房地砖铺贴 |  |  | 工作日21 | 【噪音】厨房墙砖铺贴；【静音】对接集成吊顶； | 【噪音】厨房墙砖铺贴 | 【静音】对接集成吊顶
工作日22 | 【静音】蓄水实验/防水验收；【静音】拉毛；瓷砖材料进场 | 【静音】蓄水实验/防水验收 | 【静音】拉毛 | 瓷砖材料进场 | 工作日22 | 【静音】瓷砖干燥；；通知美缝商家备货 | 【静音】瓷砖干燥 |  | 通知美缝商家备货 | 工作日22 | 【噪音】厨房墙砖铺贴；； | 【噪音】厨房墙砖铺贴
工作日23 | 【噪音】卫生间墙砖铺贴；【静音】对接集成吊顶； | 【噪音】卫生间墙砖铺贴 | 【静音】对接集成吊顶 |  | 工作日23 | 【静音】瓷砖干燥；； | 【静音】瓷砖干燥 |  |  | 工作日23 | 【噪音】厨房地砖铺贴；； | 【噪音】厨房地砖铺贴
工作日24 | 【噪音】卫生间墙砖铺贴；；地漏材料进场 | 【噪音】卫生间墙砖铺贴 |  | 地漏材料进场 | 工作日24 | 【静音】瓷砖干燥；【静音】瓷砖验收；瓷砖材料退货/ 余料退货 | 【静音】瓷砖干燥 | 【静音】瓷砖验收 | 瓷砖材料退货/ 余料退货 | 工作日24 | 【噪音】卫生间墙砖铺贴；； | 【噪音】卫生间墙砖铺贴
工作日25 | 【噪音】卫生间地砖铺贴；； | 【噪音】卫生间地砖铺贴 |  |  | 工作日25 | 【噪音】美缝剂施工；； | 【噪音】美缝剂施工 |  |  | 工作日25 | 【噪音】卫生间墙砖铺贴；； | 【噪音】卫生间墙砖铺贴
工作日26 | 【静音】瓷砖干燥；；通知美缝商家备货 | 【静音】瓷砖干燥 |  | 通知美缝商家备货 | 工作日26 | 【静音】美缝剂干燥；；通知美缝商家备货/ 通知集成吊顶备货/ 通知卫浴洁具备货/ | 【静音】美缝剂干燥 |  | 通知美缝商家备货/ 通知集成吊顶备货/ 通知卫浴洁具备货/ | 工作日26 | 【噪音】卫生间地砖铺贴/收尾；； | 【噪音】卫生间地砖铺贴/收尾
工作日27 | 【静音】瓷砖干燥；根据气候； | 【静音】瓷砖干燥 | 根据气候 |  | 工作日27 | 【静音】美缝剂干燥；；通知钛合金门商家安装时间/ 通知橱柜商家安装时间/ 通知开关面板备货/ | 【静音】美缝剂干燥 |  | 通知钛合金门商家安装时间/ 通知橱柜商家安装时间/ 通知开关面板备货/ | 工作日27 | 【静音】瓷砖干燥；；通知美缝商家备货/ 通知集成吊顶备货/ 通知卫浴洁具备货/ | 【静音】瓷砖干燥 |  | 通知美缝商家备货/ 通知集成吊顶备货/ 通知卫浴洁具备货/
工作日28 | 【静音】瓷砖干燥；【静音】瓷砖验收；瓷砖材料退货/ 余料退货/ 通知钛合金门商家安装时间 | 【静音】瓷砖干燥 | 【静音】瓷砖验收 | 瓷砖材料退货/ 余料退货/ 通知钛合金门商家安装时间 | 工作日28 | 【静音】美缝剂干燥；； | 【静音】美缝剂干燥 |  |  | 工作日28 | 【静音】瓷砖干燥；；通知钛合金门商家安装时间/ 通知橱柜商家安装时间/ 通知开关面板备货/ | 【静音】瓷砖干燥 |  | 通知钛合金门商家安装时间/ 通知橱柜商家安装时间/ 通知开关面板备货/
工作日29 | 【噪音】美缝剂施工；； 通知集成吊顶备货/ 通知卫浴洁具备货 | 【噪音】美缝剂施工 |  | 通知集成吊顶备货/ 通知卫浴洁具备货 | 工作日29 | 【噪音】美缝剂清理；； | 【噪音】美缝剂清理 |  |  | 工作日29 | 【静音】瓷砖干燥；【静音】瓷砖验收；瓷砖材料退货/ 余料退货 | 【静音】瓷砖干燥 | 【静音】瓷砖验收 | 瓷砖材料退货/ 余料退货
工作日30 | 【静音】美缝剂干燥；； | 【静音】美缝剂干燥 |  |  | 工作日30 | 【噪音】橱柜/安装；； | 【噪音】橱柜/安装 |  |  | 工作日30 | 【噪音】美缝剂施工；； | 【噪音】美缝剂施工
工作日31 | 【静音】美缝剂干燥；根据气候； | 【静音】美缝剂干燥 | 根据气候 |  | 工作日31 | 【噪音】集成吊顶安装/钛金门安装；【噪音】开关插座安装； | 【噪音】集成吊顶安装/钛金门安装 | 【噪音】开关插座安装 |  | 工作日31 | 【静音】美缝剂干燥；； | 【静音】美缝剂干燥
工作日32 | 【噪音】美缝剂清理；； | 【噪音】美缝剂清理 |  |  | 工作日32 | 【噪音】保洁；； | 【噪音】保洁 |  |  | 工作日32 | 【静音】美缝剂干燥；； | 【静音】美缝剂干燥
工作日33 | 【噪音】集成吊顶安装/钛金门安装；开关插座安装； | 【噪音】集成吊顶安装/钛金门安装 | 开关插座安装 |  | 工作日33 | 【静音】验收/交付；； | 【静音】验收/交付 |  |  | 工作日33 | 【噪音】美缝剂清理；； | 【噪音】美缝剂清理
工作日34 | 【噪音】洁具卫浴安装；； | 【噪音】洁具卫浴安装 |  |  | 工作日34 | ；； |  |  |  | 工作日34 | 【噪音】橱柜/洁具卫浴安装；； | 【噪音】橱柜/洁具卫浴安装
工作日35 | 【噪音】保洁；； | 【噪音】保洁 |  |  | 工作日35 | ；； |  |  |  | 工作日35 | 【噪音】集成吊顶安装/钛金门安装；【噪音】开关插座安装； | 【噪音】集成吊顶安装/钛金门安装 | 【噪音】开关插座安装
工作日36 | 【静音】验收/交付；； | 【静音】验收/交付 |  |  | 工作日36 | ；； |  |  |  | 工作日36 | 【噪音】保洁；； | 【噪音】保洁

## 主材下单周期
主材下单周期
| 唯一码 | 商家 | 品类 | 测量周期 | 最晚对接周期 | 下单出货周期 | 备注 | 验收标准与要求和安装条件
1 | 宾达石材橱柜 | 宾达石材夹灶 | 橱柜 | 2 | 2 | 20 | 确认方案时间具体看与设计师或业主沟通 | 1、安装现场当天未安装完的，需要把垃圾收到一起并放到指定位置。安装完后统一把垃圾自行带走。 2、测量须通过主材部报单才算有效单 3、鲤享家可以根据工作人员要求进行上门测量和报预算，但不出效果图，如需下一步要通过主材部通知才算有效单 4、灶台石上美容胶收边（我们可以提供材料）吊柜根据现场情况确定是否收边 5、柜子整体无明显划痕、横平竖直、门缝对称、合页螺丝齐全、无色差 6、前期水电定位需出示示意标识图 7、安装条件：墙面、地面瓷砖铺贴完毕，无空鼓、缺砖、未补缝；墙面阴阳角垂直、地面水平；墙面无开槽、砌墙、砸墙、补腻子等后续改造工序
2 | 天成石材橱柜 | 天成石材夹灶 | 橱柜 | 2 | 2 | 20 | 确认方案时间具体看与设计师或业主沟通 | 1、安装现场当天未安装完的，需要把垃圾收到一起并放到指定位置。安装完后统一把垃圾自行带走。 2、灶台石上美容胶收边（我们可以提供材料）吊柜根据现场情况确定是否收边 3、柜子整体无明显划痕、横平竖直、门缝对称、合页螺丝齐全、无色差 4、前期水电定位需出示示意标识图 5、整体橱柜通知测量时如有拉篮、洗碗机、消毒柜等电器自动附上相应尺寸。 安装石材前做好地膜保护，提前备好菜盆 6、在合理周期内可以和管家协商视工地现场情况合理安排安装时间 7、安装条件：墙面、地面瓷砖铺贴完毕，无空鼓、缺砖、未补缝；墙面阴阳角垂直、地面水平；墙面无开槽、砌墙、砸墙、补腻子等后续改造工序
3 | 明昊整体橱柜 | 明昊整体橱柜 | 橱柜 | 2 | 5 | 20 | 确认方案时间具体看与设计师或业主沟通 | 1、安装现场当天未安装完的，需要把垃圾收到一起并放到指定位置。安装完后统一把垃圾自行带走。 2、柜子整体无明显划痕、横平竖直、门缝对称、合页螺丝齐全、无色差 3、前期水电定位需出示示意标识图 4、整体橱柜通知测量时如有拉篮、洗碗机、消毒柜等电器自动附上相应尺寸。 5、在合理周期内可以和管家协商视工地现场情况合理安排安装时间 6、安装条件：墙面、地面瓷砖铺贴完毕，无空鼓、缺砖、未补缝；墙面阴阳角垂直、地面水平；墙面无开槽、砌墙、砸墙、补腻子等后续改造工序 7、安装完成质检后都有保护膜，后续工种施工撕开导致划痕由相关人员负责 量尺 8、厨房吊柜需确定是先装烟机后装吊柜，还是先装吊柜后装烟机
4 | 欧派整体橱柜 | 欧派整体橱柜 | 橱柜 | 2 | 3 | 40 | 常规橱柜35天、 吸塑/玻璃门/异性五金顺延15天
5 | 明昊定制衣柜 | 明昊定制柜 | 衣柜 | 2天 | 5 | 20 | 确认方案时间具体看与设计师或业主沟通 | 1、安装现场当天未安装完的，需要把垃圾收到一起并放到指定位置。安装完后统一把垃圾自行带走（用来遮挡产品的除外) 2、柜子整体无明显划痕、横平竖直、门缝对称、合页螺丝齐全、无色差 3、安装完成质检后都有保护膜，后续工种施工撕开导致划痕由相关人员负责 量尺 1、墙体垂直度检测，使用激光水平仪检查墙面垂直度和地面、吊顶的平整度，标注误差值。注意:误差超过1cm需提醒客户后期找平，避免柜体安装缝隙 2、记录障碍物与点位:精确测量并记录所有开关插座、水管、暖气、燃气表、新风检修口、空调孔的位置和尺寸 3、墙体承重确认:如果柜子要上墙或做悬空柜(如悬空电视柜、阳台吊柜)，必须确认是否为实墙。如果是空心砖或保温层墙体，需提前加固或放弃悬空设计。 4、柜子正面左侧或右侧靠墙收口方式外突(5mm-1cm)或者内缩(1-2cm) 5、门套与柜子接触位置需确定避让尺寸 6、卧室木地板如果在柜子安装后再铺装，需确定木地板预留尺寸 7、特殊电器尺寸需提前确定
6 | 欧派定制衣柜 | 欧派定制柜 | 衣柜 | 2 | 3 | 40 | 常规衣柜35天、 吸塑/玻璃门顺延15天
7 | 欧格定制衣柜 | 欧格定制柜 | 衣柜 | 2 | 5 | 20 | 确认方案时间具体看与设计师或业主沟通
8 | 欧派欧伯尼木门 | 欧派木门 | 木门 | 2 | 0 | 35
9 | 江山欧派木门 | 江山欧派 | 木门 | 2 | 0 | 30 |  | 1、安装现场当天未安装完的，需要把垃圾收到一起并放到指定位置。安装完后统一把垃圾自行带走。 2、柜子整体无明显划痕、横平竖直、门缝对称、合页螺丝齐全、无色差 3、为呈现安装效果要求现场卧室门洞高矮一致 4、量尺寸的时候，管家尽量去现场沟通 5、有特殊要求的提前在群里沟通 方便查证 6、衣柜有需要沟通尺寸的，联系木门下单人员，最好以微信方式沟通
10 | 鸿福钛合金门 | 鸿福 | 钛合金门 | 1 | 0 | 15 |  | 1、安装现场当天未安装完的，需要把垃圾收到一起并放到指定位置。安装完后统一把垃圾自行带走。 2、门框、玻璃整体无明显划痕、横平竖直、门缝对称、合页螺丝齐全、无色差
11 | 渤艺钛合金门 | 渤艺 | 钛合金门 | 2 | 0 | 18 |  | 1、安装现场当天未安装完的，需要把垃圾收到一起并放到指定位置。安装完后统一把垃圾自行带走。 2、门框、玻璃整体无明显划痕、横平竖直、门缝对称、合页螺丝齐全、无色差
12 | 美泰卫浴 | 美泰卫浴 | 卫浴洁具 | 0 | 0 | 7 |  | 1、安装现场当天未安装完的，需要把垃圾收到一起并放到指定位置。安装完后统一把垃圾自行带走。 2、浴室柜台面、马桶周边用美容胶收缝
13 | 众诚卫浴 | 众诚卫浴 | 卫浴洁具 | 0 | 0 | 15 | 特殊款需询厂里是否有货 | 1、安装现场当天未安装完的，需要把垃圾收到一起并放到指定位置。安装完后统一把垃圾自行带走。 2、浴室柜台面、马桶周边用美容胶收缝
14 | 欧派卫浴 | 欧派洁具 | 卫浴洁具 | 0 | 0 | 40
15 | 美家淋浴房 | 美家淋浴房 | 淋浴隔断 | 1 | 2 | 15 | 常规7-10天 非标15天（T型）
16 | 惠达定制异型柜 | 惠达/九牧（非品牌） | 定制异性柜 | 1 | 5 | 30 | 免漆15天、烤漆30天
17 | 九牧定制异型柜 | 惠达/九牧（非品牌） | 定制异性柜 | 1 | 5 | 30 | 免漆15天、烤漆30天
18 | 大自然木地板 | 大自然 | 木地板 | 1 | 0 | 7 |  | 1、安装现场当天未安装完的，需要把垃圾收到一起并放到指定位置。安装完后统一把垃圾自行带走。 2、木地板入场安装现场卫生要清理干净
19 | 澳森木地板 | 澳森 | 木地板 | 1 | 0 | 5 |  | 1、安装现场当天未安装完的，需要把垃圾收到一起并放到指定位置。安装完后统一把垃圾自行带走。 2、木地板入场安装现场卫生要清理干净
20 | 马可波罗瓷砖 | 马可波罗 | 瓷砖 | 1 | 5 | 10
21 | 蒙娜丽莎瓷砖 | 蒙娜丽莎 | 瓷砖 | 1 | 2 | 7
22 | 皇家马瓷砖瓷砖 | 皇家马瓷砖 | 瓷砖 | 1 | 2 | 7
23 | 江山欧派防盗门 | 江山欧派 | 标准尺寸防盗门 | 1 | 0 | 7
24 | 随缘窗帘 | 水源窗帘 | 窗帘 | 1 | 0 | 25
25 | 聚创墙纸 | 聚创墙纸/墙布 | 墙纸/墙布 | 1 | 0 | 10 |  | 1、安装现场当天未安装完的，需要把垃圾收到一起并放到指定位置。安装完后统一把垃圾自行带走。
26 | 聚创墙布 | 聚创墙纸/墙布 | 墙纸/墙布 | 1 | 0 | 10 |  | 1、安装现场当天未安装完的，需要把垃圾收到一起并放到指定位置。安装完后统一把垃圾自行带走。
27 | 家有灯具 | 家有灯饰 | 灯具 | 0 | 0 | 7 |  | 1、安装现场当天未安装完的，需要把垃圾收到一起并放到指定位置。安装完后统一把垃圾自行带走。
28 | 鲤享家适老化产品 | 鲤享家总部适老化 | 适老化 产品 | 0 | 0 | 10
29 | 璐辉水盆 | 璐辉水盆 | 水盆 | 0 | 7 | 2

## 说明文档
================================================ 装修排期表 · 使用说明 ================================================ 【这个表格能做什么】 你只需输入工序，表格自动安排每天做什么。 噪音工序自动跳过周末和节假日，顺延到工作日。 底部 D6 显示完工日期，D8 显示因休假多花了几天。 ================================================ 一、两个标签页的分工 ================================================ 【重要】工期计算表「主排期表」 —— 日常操作只在这页 节假日录入表「节假日数据库」 —— 已录入 2026~2027 全年节假日，一般不用动 【重要】工期计算表 的 H 列会自动从 节假日录入表 查当天是"工作日"还是"休假"， 你不用手动填 H 列。 =============================================== 二、你要做的（3 步搞定） =============================================== 第 1 步：改开工日期 点 D4，改成你的开工日期（如 7/25）。 下面的日期全自动。 第 2 步：填工序 在 C 列从第 4 行开始，每行写当天要做的工序。 标签规则： 【静音】 无噪音（刷墙、防水等） — 休假日照常做 【噪音】 有噪音（打拆、钻孔等） — 休假日自动顺延 写法举例： C4 【静音】成品保护；【静音】前期主材选好； C5 【静音】打拆交底；【噪音】打拆施工；【静音】通知水电材料备货 C6 【噪音】打拆施工；； C7 【噪音】打拆/清理垃圾；【静音】水电交底；水电材料到场 C8 干燥1天；根据气候； 注意： · 多个事项用分号「;」分隔 · 一行里只要有一个【噪音】，整行就算噪音工序 · 没标签的（如"干燥1天"）按静音处理 · 空着不填，当天 B 列就是空白 第 3 步：拉公式【已经做好，这一点可以略过；但是超过200自然日就需要重新拉】 ① Q3 一定要空着【重要】 ② 选中 P4 和 Q4 ③ 拖右下角小方块，拉到数据末尾 改完 C 列后，按 Ctrl+Alt+F9 刷新。 =============================================== 三、排期规则 =============================================== 什么情况 B 列显示什么 ─────────────────────────────────────────────── 工作日，队列里有工序 按先后顺序消化最早的 ； 休假日，当天工序全是静音 照常显示 ； 休假日，队列里有噪音等着 显示「待施工」，顺延到工作日 当天没填工序，队列也空了 空白 ； ============================================== 四、完工信息 ============================================== D6 最后一个有活干的日子（自动） D8 因休假多等的天数（自动） ============================================== 五、节假日怎么维护 ============================================== 节假日数据在 节假日录入表，已录入： 元旦假、春节假、清明假、劳动节假、端午假、 中秋假、国庆假、高考假、中考假、调休上班 以及每周六日「休假」 共 731 行（2026-01-01 ~ 2027-12-31）。 如要新增年份，在 节假日录入表 末尾往下续填即可，【重要】工期计算表 自动同步。 ============================================== 六、常见问题 ============================================== Q：改了工序 B 列没变？ A：按 Ctrl+Alt+F9 强制刷新。 Q：为什么完工比预期晚？ A：D8 显示的就是周末/节假日顺延的天数。 Q：要增加更多天怎么办？ A：在 【重要】工期计算表 下方插入新行，把 P、Q 公式拉下来覆盖。 Q：B 列能自己改吗？ A：不能，B/P/Q 列全是公式，改了会乱。 Q：周六突然可以施工了（比如赶工期）？ A：去 节假日录入表 把那天从「休假」改成「调休上班」，Sheet1 自动刷新。 )

## 赞赏 (hidden)
感到好用可以再我的个人网站留言好用
WWW.RENRUOYU.CN
也可以到我的B站留言板留言
https://space.bilibili.com/9640539?spm_id_from=333.1007.0.0